INFORMACIJA APIE 2024–2029 M. ALYTAUS REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS

ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

2026-01-14

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

| Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai | Rodikliai, matavimo vienetai | Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai | Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai | Pasiekta rodiklio reikšmė | Informacijos šaltiniai | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Sudaryti sąlygas tolygiai socialinei ir ekonominei plėtrai | BVP vienam gyventojui, to meto kainomis (tūkst. Eur) | 13,6 (2022 m.) | 16,0 (2029) | 15,0* (2024 m.) | Valstybės duomenų agentūros duomenys. |  |
| 1.1. Padidinti investicinį patrauklumą ir pagerinti verslo aplinką | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | - | 3,33 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai (hektarai) | - | 9,4 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | - | 8 600 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai) | - | 2 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
| 1.2. Padidinti regiono turistinį patrauklumą | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | - | 61,72 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | - | 152 580 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | - | 300 000 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai (lankytojai per metus) | - | 135 000 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai) | - | 1 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
| 1.3. Didinti viešųjų paslaugų kokybę ir įvairovę | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | - | 668 978 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | - | 300 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | - | 80 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | - | 80 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (tonos CO2 ekvivalentu per metus) | - | 359,4 (2029) | 374,4 (2022) | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |
|  | Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai) | - | 2 (2029) | 0 | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Nėra |

2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:

| Principai | Ar laikomasi | Komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo | Taip | Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos (toliau – Strategija) veiksmų visuma prisideda apie ESIFP 5-ojo prioriteto ,,Piliečiams artimesnė Lietuva“ koncentruojantis į viešųjų paslaugų kompleksiškumą ir Alytaus regiono investicinio patrauklumą didinimą pasinaudojant Programos 5 prioriteto 5.1 ir 5.2 uždavinio, 4 prioriteto 4.8 ir 4.9 uždavinio bei 8 specialiojo prioriteto 8.1 uždavinio investicijomis. Nuosavomis Druskininkų savivaldybės lėšomis įgyvendinamos 1.2.5 veiksmo veiklos prisideda prie ESIFP 4 prioriteto 4.6 uždavinio įgyvendinimo (siekiant tų pačių rodiklių). Siekiant užtikrinti patvaresnį ir kompleksiškesnį strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimą, ieškoma galimybių pasitelkti finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių (INTERREG, InvestEU, Erasmus+, 2021–2027 m. programos „Europos solidarumo korpusas“ lėšos ir kt.). 2025 m. Alytaus miesto savivaldybė įgyvendino projektus: „Future Steam Cities“ pagal URBACT IV programą, „Alytaus Pramonės parko plėtra, durpių iškasimas, išvežimas, grunto atvežimas, paskleidimas pramonės parko žemės sklypuose (1,1242 ha)“ pagal 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“; „Putinų gatvės vedančios į Alytaus pramonės parką projektavimo darbai“ pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2025–2027 metų strateginio veiklos plano priemonę 05-001-01-06-10 (TP) „Vykdyti įsipareigojimus pagal pasirašytas sutartis su investuotojais ir organizuoti naujų investicijų pritraukimą“; „Paslaptingoji Jotvingių genties žemė“ pagal INTERREG VI-A LT-PL programą; iš savivaldybės biudžeto įsigijo 2 privačius žemės sklypus Meistrų g. 2 ir Artojų g. 5, Alytuje. Alytaus rajono savivaldybė įgyvendino projektus: „Pastato esančio adresu Mokyklos g. 27, Pocelonių kaime, patalpų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ pagal VPS II prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-7 veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ LEADER – 19.2-7.2. Druskininkų savivaldybė įgyvendino projektus: „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ pagal 2022–2030 metų programos valdytojos Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui”, projektą „Dalijimasis miestų sprendimais siekiant darnaus judumo visiems“ (S.M.ALL) pagal URBACT IV programą, projektus: „Kurortų partnerystė-pasienio plėtros pagrindas“, „Efektyvus sprendimų priėmimas bendradarbiaujant, mokantis ir dalijantis patirtimi - tvariai miestų plėtrai“, „Vanduo yra turtas: vandens telkinių būklės gerinimas“, „Druskininkų ir Olecko istorijos ir kultūros populiarinimas“ pagal INTERREG VI-A LT-PL programą. Lazdijų rajono savivaldybė kartu su partneriais (Seinų apskritis, Seinų valsčius, AB „Via Lietuva“) įgyvendino strateginį projektą „Lietuvos- Lenkijos pasienio jungtys“, pagal INTERREG VI-A LT-PL programą, projektą „Europos skaitmeniniai klajokliai“ pagal INTERREG EUROPE programą. Varėnos rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Istorinio Vazos namo atkūrimas ir kultūros turinio prieinamumo didinimas“ pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“, projektus: „Saugi ir sveika senatvė – bendradarbiavimo veiklos, skirtos Gižycko ir Varėnos bendruomenėms“ ir „Fort-Union – Lenkijos ir Lietuvos fortifikacijų tinklo integracija reprezentaciniams turizmo produktams kurti“ pagal INTERREG VI-A LT-PL programą. |
| Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo | Taip | Strategijoje suplanuotais veiksmais bus sukurtos naujos ir inovatyvios kompleksinės viešosios paslaugos ir tvari viešoji infrastruktūra (pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą) vykdant šias 5 Alytaus regiono savivaldybių funkcijas: 1) sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; 2) keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas; 3) vaikų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; 4) visuomenės sveikatos priežiūra; 5) visuomenės sveikatos stiprinimas ir visuomenės sveikatos stebėsena; 6) savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. |
| Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse | Taip | Uždavinio „Padidinti investicinį patrauklumą ir pagerinti verslo aplinką“ naudą gaus visose Alytaus regiono funkcinės zonos (toliau – FZ) savivaldybėse veikiančios labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ir gyventojai, planuojantys pradėti savo verslą. 2025 m. birželio 30 d. Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-801, kurioje susitarė veikti bendrai ir didinti Alytaus pramonės parko investicinį patrauklumą, skatinti verslo plėtrą ir užtikrinti informavimą apie investicijoms parengtus žemės sklypus, juose įrengtą ir (ar) atnaujintą inžinierinę infrastruktūrą bei investavimo sąlygas šiose savivaldybėse. Numatyta vykdyti bendrą analitinę ir komunikacinę veiklą. 2025 m. birželio 30 d. Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-799, kurioje susitarta veikti kartu ir sukurti savivaldybių gyventojų verslo skatinimo ir verslumo ugdymo bendrą modelį. Numatyta vykdyti bendrą rinkodarą ir analizės priemones, bendrai teikti informavimo, konsultavimo paslaugas gyventojams, smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) bei nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), sudarant vienodas galimybes gauti paslaugas sukurtoje infrastruktūroje. Kuriama infrastruktūra bus išdėstyta visose regiono savivaldybėse, pritaikant prie pasirinktos specializacijos ir visose regiono savivaldybėse veikiančios įmonės galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų metu sukurtais bendrais produktais: 1) skatinimo priemonėmis kurti verslą Alytaus regione; 2) skatinimo priemonėmis investuoti Alytaus pramonės parke. Uždavinio „Padidinti regiono turistinį patrauklumą“ naudą gaus visose FZ savivaldybėse besilankantys vietos ir užsienio turistai. 2025 m. birželio 30 d. Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-797, kurioje susitarta veikti kartu ir sukurti regiono turizmo paslaugų tinklą. Numatyta vykdyti bendrus tyrimus, parengti komunikacijų priemonių planą ir jį vykdyti, pritaikyti esamą el. svetainę www.pazinkdzukija.lt savivaldybių funkcinės zonos turizmo informavimui ir patrauklumui didinti, suformuoti ir tobulinti bendrus regiono turizmo maršrutus Turizmo, gamtos ir kultūros objektų prieinamumas bus pagerintas visose FZ savivaldybėse. Vietos ir užsienio turistai galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų metu sukurtais bendrais produktais: 1) tyrimais, skirtais turizmo produktų tobulinimui; 2) esamos el. svetainės (www.pazinkdzukija.lt) pritaikymu ir sukurta mobilia aplikacija; 3) bendrais suformuotais regiono turizmo maršrutais. Uždavinio „Didinti viešųjų paslaugų kokybę ir įvairovę“ naudą gaus visi regiono gyventojai. 2025 m. birželio 30 d. Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-800, kurioje susitarta veikti kartu ir organizuoti vieningo savivaldybių elektroninio bilieto, maršrutų planavimo sistemos valdymo paslaugos sukūrimą. Numatyta vykdyti bendrą rinkodarą ir analizės priemones, bendrai skatinti naudotis sukurta vieninga savivaldybių elektroninio bilieto ir maršrutų planavimo sistema bei sukurta infrastruktūra. Viešojo transporto veiksmų naudą gaus visi regiono gyventojai. Gyventojai galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų sukurtais bendrais produktai: 1) skatinimo priemonėmis naudotis sukurta vieninga savivaldybių elektroninio bilieto ir maršrutų planavimo sistema; 2) pagerinta viešojo transporto infrastruktūra. 2025 m. birželio 30 d. Alytaus rajono, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-798, kurioje susitarta veikti kartu, sukurti ir įgyvendinti bendrą neformalaus švietimo ir visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų valdymo modelį bei sudaryti prielaidas šių savivaldybių gyventojams gauti atviro darbo su jaunimu paslaugas, teikiamas Varėnos rajono savivaldybėje. Numatyta vykdyti bendras komunikacines, analitines veiklas, teikti specializuotas neformalaus švietimo ir (ar) atviro darbo su jaunimu, visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas joms sukurtoje infrastruktūroje. Neformaliojo švietimo veiksmų naudą gaus Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono mokiniai. Mokiniai galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų sukurtais bendrais produktais: 1) išmaniosiomis technologijomis (mobiliosios aplikacijos ir kt.), skirtomis funkcinės zonos savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų valdymui; 2) sukurta neformaliojo švietimo paslaugų infrastruktūra. Visuomenės sveikatos veiksmų naudą gaus Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono gyventojai. Gyventojai galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų sukurtais bendrais produktais: 1) išmaniosiomis technologijomis (mobiliosios aplikacijos ir kt.), skirtomis funkcinės zonos savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų valdymui; 2) sukurta visuomenės sveikatos paslaugų infrastruktūra. Pasirašius jungtinių veiklų sutartis (įgyvendinus neinvesticinius veiksmus) yra sudarytos galimybės be apribojimų naudotis viešomis paslaugomis kaimyninių savivaldybių teritorijomis. |

3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

| Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos | Dalyvavę partneriai |
| --- | --- |
| Priemonė Strategijos ir jos stebėsenos rezultatų viešinimas ARPT ir savivaldybių internetinėse svetainėse iki 2030 m. Informacijos skelbimo terminai: 2024 05 31; 2025 05 31; 2026 05 31; 2027 05 31; 2028 05 31; 2029 05 31; 2030 05 31. Priemonės vykdymas Strategija paviešinta Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Tarybos), Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės ir Varėnos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. Informacija apie Strategijos įgyvendinimo pažangą 2024 m. paviešinta Tarybos ir savivaldybių internetinėse svetainėse iki 2025 05 31. | Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono, Druskininkų gyventojai, NVO, socialiniai ir ekonominiai partneriai. |
| Priemonė Strategijos, jos įgyvendinimo ataskaitų ir stebėsenos rezultatų pristatymas ir aptarimas ARPT partnerių grupės posėdžiuose. Priemonės vykdymas 2024 m. gruodžio 9 d. Tarybos kolegijos partnerių posėdžio metu pristatyta Strategijos įgyvendinimo pažanga 2024 m. 2025 m. gegužės 20 d. įvyko Tarybos kolegijos partnerių grupės pasitarimas Varėnos rajono savivaldybėje, kurio metu buvo pristatyta Varėnos rajono savivaldybės plėtra Alytaus regiono kontekste, Varėnos rajono savivaldybės projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, bei apžiūrėti objektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis. 2025 m. spalio 21 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos, partnerių grupės ir regiono savivaldybių atstovų susitikimas dėl Alytaus regiono plėtros prioritetų po 2027 m., kurio metu buvo pristatyta Alytaus rajono savivaldybės plėtra Alytaus regiono kontekste Varėnos rajono savivaldybės projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, bei apžiūrėta Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla. | Tarybos kolegijos partnerių grupės nariai. |

4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

| Veiksmas | Veiksmo įgyvendinimo būklė | Projekto (-ų) kodas (-ai) | Rizikų įvertinimas | Informacija apie rizikų valdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 tikslas: Sudaryti sąlygas tolygiai socialinei ir ekonominei plėtrai |  |  |  |  |
| 1.1 uždavinys: Padidinti investicinį patrauklumą ir pagerinti verslo aplinką |  |  |  |  |
| 1.1.1. Jungtinės veiklos sutarties dėl pramonės parko plėtros Alytaus regiono funkcinėje zonoje sudarymas | įgyvendinamas | 2025-06-30 Nr. SUT-801 | nėra |  |
| 1.1.2. Skatinimo priemonių investuoti Alytaus pramonės parke parengimas ir įgyvendinimas | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.1.3. Pramonės parko plėtra Alytaus rajone | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.1.4. Pirmojo Alytaus pramonės zonos infrastruktūros plėtra ir pritaikymas pakitusiems verslo poreikiams | įgyvendinamas | 21-305-P-0001 | nėra |  |
| 1.1.5. Alytaus pramoninių ir komercinių teritorijų, skirtų investicijoms pritraukti, plėtra | įgyvendinamas | 21-304-P-0001 | nėra |  |
| 1.1.6. Alytaus A. Jonyno ir Audėjų gatvių komercinės teritorijos infrastruktūros įrengimas | įgyvendinamas | 21-305-P-0002 | nėra |  |
| 1.1.7. Alytaus pramonės parko funkcionalumo didinimas | įgyvendinamas | 21-304-P-0002 | nėra |  |
| 1.1.8. Jungtinės veiklos sutarties dėl verslo skatinimo ir verslumo ugdymo Alytaus regiono funkcinėje zonoje sudarymas | įgyvendinamas | 2025-06-30 Nr. SUT-799 | nėra |  |
| 1.1.9. Skatinimo priemonių kurti verslą Alytaus regione parengimas ir įgyvendinimas | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.1.10. Verslo plėtros skatinimas | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.1.11. Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas | įgyvendinamas | 21-316-P-0001 | nėra |  |
| 1.1.12. Inovacijų ir bendradarbystės centro Lazdijuose įkūrimas | įgyvendinamas | 21-309-P-0001 | nėra |  |
| 1.1.13. Erdvių pritaikymas verslo bendradarbystės veikloms viešajame pastate Varėnoje | įgyvendinamas | 21-330-P-0001 | nėra |  |
| 1.1.14. Verslo ir kūrybinių industrijų bendradarbystės erdvių sukūrimas | įgyvendinamas | 21-317-P-0001 | nėra |  |
| 1.2 uždavinys: Padidinti regiono turistinį patrauklumą |  |  |  |  |
| 1.2.1. Jungtinės veiklos sutarties dėl turizmo veiklų bendro organizavimo Alytaus regiono funkcinėje zonoje | įgyvendinamas | 2025-06-30 Nr. SUT-797 | nėra |  |
| 1.2.2. Regiono turizmo paslaugų tinklo ir komunikacinių veiklų sukūrimas ir vystymas | įgyvendinamas | 21-318-P-0001 | nėra |  |
| 1.2.3. Alytaus rajono savivaldybėje esančių turizmo išteklių pritaikymas lankymui | įgyvendinamas | 21-334-P-0001 | nėra |  |
| 1.2.4. Vandens turizmo trasos infrastruktūros Nemune sukūrimas | įgyvendinamas | 21-334-P-0001 | nėra |  |
| 1.2.5. Palankių sąlygų privačioms investicijoms pritraukti ir darbo vietoms kurti sudarymas, panaudojant Druskininkų gamtos, kultūros išteklius ir turizmo potencialą | įgyvendinamas | 21-312-P-0001 | nėra |  |
| 1.2.6. Kalniškės mūšio atminimo vietos pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.2.7. Vandens turizmo trasų upėse pritaikymas turizmo poreikiams | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.2.8. Vandens turizmo trasų ežeruose plėtra ir pritaikymas turizmo poreikiams | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.2.9. „Stebuklingųjų ančių“ maršruto Veisiejuose plėtra, didinant lankytinų objektų prieinamumą | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.2.10. Būdviečio dvaro sodybos fragmentų pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.2.11. Metelių regioninio parko lankytinų objektų pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.2.12. Lazdijų rajono savivaldybėje esančių lankytinų objektų pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.2.13. Baltajo ežero pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui | įgyvendinamas | 21-315-P-0001 | nėra |  |
| 1.2.14. Merkio ir Nemuno pritaikymas lankymui, įrengiant upių turizmo trasas | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.2.15. Laisvės kovų maršruto plėtra Varėnos rajono savivaldybėje | įgyvendinamas | 21-323-P-0001 | nėra |  |
| 1.2.16. Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste (II etapas) | įgyvendinamas | 21-101-P-0001 | nėra |  |
| 1.2.17. Subalansuotos darnaus judumo sistemos plėtra | įgyvendinamas | 21-103-P-0001 | nėra |  |
| 1.2.18. Alytaus dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra | įgyvendinamas | 21-104-P-0001 | nėra |  |
| 1.3 uždavinys: Didinti viešųjų paslaugų kokybę ir įvairovę |  |  |  |  |
| 1.3.1. Jungtinės veiklos sutarties dėl viešojo transporto Alytaus regiono funkcinėje zonoje sudarymas | įgyvendinamas | 2025-06-30 Nr. SUT-800 | nėra |  |
| 1.3.2. Informacinių ir komunikacinių priemonių naudotis viešuoju transportu regione parengimas ir įgyvendinimas | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.3.3. Gyventojų mobilumo užtikrinimas Lazdijų rajone | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.3.4. Viešojo transporto sistemos Alytaus rajone tobulinimas | įgyvendinamas | 21-327-P-0001 | nėra |  |
| 1.3.5. Viešojo transporto sistemos Varėnos rajone skaitmenizavimas | įgyvendinamas | 21-320-P-0001 | nėra |  |
| 1.3.6. Viešojo transporto paslaugų valdymo technologijų modernizavimas | įgyvendinamas | 21-308-P-0001 | nėra |  |
| 1.3.7. Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas | įgyvendinamas | 21-105-P-0001 | nėra |  |
| 1.3.8. Jungtinės veiklos sutarties dėl visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo Alytaus regiono funkcinėje zonoje | įgyvendinamas | 2025-06-30 Nr. SUT-798 | nėra |  |
| 1.3.9. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų tinklo ir komunikacinių veiklų sukūrimas bei vystymas | rengiamas |  | nėra |  |
| 1.3.10. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybėje | įgyvendinamas | 21-327-P-0001 | nėra |  |
| 1.3.11. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Varėnos rajono savivaldybėje | įgyvendinamas | 21-3331-P-0001 | nėra |  |
| 1.3.12. Atviro jaunimo centro paslaugų plėtra Varėnos rajono savivaldybėje | įgyvendinamas | 21-413-P-0001 | nėra |  |
| 1.3.13. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje | įgyvendinamas | 21-321-P-0001 | nėra |  |
| 1.3.14. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą, skatinimas Lazdijų rajone | įgyvendinamas | 21-518-P-0003 | nėra |  |
| 1.3.15. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą, skatinimas Varėnos rajone | įgyvendinamas | 21-520-P-0001 | nėra |  |
| 1.3.16. Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Alytaus rajone | įgyvendinamas | 21-518-P-0001 | nėra |  |

_____________

Parengė – Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė, el. p. vita.petkeviciute.siliuniene@alytausregionas.lt

Valstybės duomenų agentūros išankstiniai duomenys.

https://www.solidarumokorpusas.lt/apie/