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1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

	Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai
	Rodikliai, matavimo vienetai
	Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai
	Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai
	Pasiekta rodiklio reikšmė 
	Informacijos šaltiniai
	Komentarai

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Sudaryti sąlygas tolygiai socialinei ir ekonominei plėtrai
	BVP vienam gyventojui, to meto kainomis (tūkst. Eur)
	13,6 (2022 m.)
	16,0 (2029)
	15,0*[footnoteRef:1] (2024 m.) [1:  Valstybės duomenų agentūros išankstiniai duomenys.] 

	Valstybės duomenų agentūros duomenys.
	

	1.1. Padidinti investicinį patrauklumą ir pagerinti verslo aplinką
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	-
	3,33 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai (hektarai)
	-
	9,4 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	-
	8 600 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai)
	-
	2 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	1.2. Padidinti regiono turistinį patrauklumą
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	-
	61,72 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus)
	-
	152 580 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	-
	300 000 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai (lankytojai per metus)
	-
	135 000 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai)
	-
	1 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	1.3. Didinti viešųjų paslaugų kokybę ir įvairovę
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	-
	668 978 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	-
	300 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	-
	80 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	-
	80 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (tonos CO2 ekvivalentu per metus)
	-
	359,4 (2029)
	374,4 (2022)
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra

	
	Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai)
	-
	2 (2029)
	0
	Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys
	Nėra



2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:

	Principai
	Ar laikomasi
	Komentarai

	1
	2
	3

	Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo 
	Taip
	Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos (toliau – Strategija) veiksmų visuma prisideda apie ESIFP 5-ojo prioriteto ,,Piliečiams artimesnė Lietuva“ koncentruojantis į viešųjų paslaugų kompleksiškumą ir Alytaus regiono investicinio patrauklumą didinimą pasinaudojant Programos 5 prioriteto  5.1 ir 5.2 uždavinio, 4 prioriteto  4.8 ir 4.9 uždavinio bei 8 specialiojo prioriteto 8.1 uždavinio investicijomis. Nuosavomis Druskininkų savivaldybės lėšomis įgyvendinamos 1.2.5 veiksmo veiklos prisideda prie ESIFP 4 prioriteto 4.6 uždavinio įgyvendinimo (siekiant tų pačių rodiklių).
Siekiant užtikrinti patvaresnį ir kompleksiškesnį strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimą, ieškoma galimybių pasitelkti finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių (INTERREG, InvestEU, Erasmus+, 2021–2027 m. programos „Europos solidarumo korpusas“[footnoteRef:2]  lėšos ir kt.).  [2:  https://www.solidarumokorpusas.lt/apie/ ] 

2025 m. Alytaus miesto savivaldybė įgyvendino projektus: „Future Steam Cities“ pagal URBACT IV programą, „Alytaus Pramonės parko plėtra, durpių iškasimas, išvežimas, grunto atvežimas, paskleidimas pramonės parko žemės sklypuose (1,1242 ha)“ pagal 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“; „Putinų gatvės vedančios į Alytaus pramonės parką projektavimo darbai“ pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2025–2027 metų strateginio veiklos plano priemonę 05-001-01-06-10 (TP) „Vykdyti įsipareigojimus pagal pasirašytas sutartis su investuotojais ir organizuoti naujų investicijų pritraukimą“; „Paslaptingoji Jotvingių genties žemė“ pagal INTERREG VI-A LT-PL programą; iš savivaldybės biudžeto įsigijo 2 privačius žemės sklypus Meistrų g. 2 ir Artojų g. 5, Alytuje.
Alytaus rajono savivaldybė įgyvendino projektus: „Pastato esančio adresu Mokyklos g. 27, Pocelonių kaime, patalpų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ pagal VPS II prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-7 veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ LEADER – 19.2-7.2.
Druskininkų savivaldybė įgyvendino projektus: „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ pagal 2022–2030 metų programos valdytojos Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui”, projektą „Dalijimasis miestų sprendimais siekiant darnaus judumo visiems“ (S.M.ALL) pagal URBACT IV programą, projektus: „Kurortų partnerystė-pasienio plėtros pagrindas“, „Efektyvus sprendimų priėmimas bendradarbiaujant, mokantis ir dalijantis patirtimi - tvariai miestų plėtrai“, „Vanduo yra turtas: vandens telkinių būklės gerinimas“, „Druskininkų ir Olecko istorijos ir kultūros populiarinimas“ pagal INTERREG VI-A LT-PL programą.
Lazdijų rajono savivaldybė kartu su partneriais (Seinų apskritis, Seinų valsčius, AB „Via Lietuva“) įgyvendino strateginį projektą „Lietuvos- Lenkijos pasienio jungtys“, pagal INTERREG VI-A LT-PL programą, projektą „Europos skaitmeniniai klajokliai“ pagal INTERREG EUROPE programą.
Varėnos rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Istorinio Vazos namo atkūrimas ir kultūros turinio prieinamumo didinimas“ pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“, projektus: „Saugi ir sveika senatvė – bendradarbiavimo veiklos, skirtos Gižycko ir Varėnos bendruomenėms“ ir „Fort-Union – Lenkijos ir Lietuvos fortifikacijų tinklo integracija reprezentaciniams turizmo produktams kurti“ pagal INTERREG VI-A LT-PL programą.

	Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo
	Taip
	Strategijoje suplanuotais veiksmais bus sukurtos naujos ir inovatyvios kompleksinės viešosios paslaugos ir tvari viešoji infrastruktūra (pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą) vykdant šias 5 Alytaus regiono savivaldybių funkcijas:
1) sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; 
2) keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas; 
3) vaikų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; 
4) visuomenės sveikatos priežiūra; 
5) visuomenės sveikatos stiprinimas ir visuomenės sveikatos stebėsena; 
6) savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai.

	Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse
	Taip
	Uždavinio „Padidinti investicinį patrauklumą ir pagerinti verslo aplinką“ naudą gaus visose Alytaus regiono funkcinės zonos (toliau – FZ) savivaldybėse veikiančios labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ir gyventojai, planuojantys pradėti savo verslą.
2025 m. birželio 30 d. Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-801, kurioje susitarė veikti bendrai ir didinti Alytaus pramonės parko investicinį patrauklumą, skatinti verslo plėtrą ir užtikrinti informavimą apie investicijoms parengtus žemės sklypus, juose įrengtą ir (ar) atnaujintą inžinierinę infrastruktūrą bei investavimo sąlygas šiose savivaldybėse. Numatyta vykdyti bendrą analitinę ir komunikacinę veiklą.
2025 m. birželio 30 d. Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-799, kurioje susitarta veikti kartu ir sukurti savivaldybių gyventojų verslo skatinimo ir verslumo ugdymo bendrą modelį. Numatyta vykdyti bendrą rinkodarą ir analizės priemones, bendrai teikti informavimo, konsultavimo paslaugas gyventojams, smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) bei nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), sudarant vienodas galimybes gauti paslaugas sukurtoje infrastruktūroje.
Kuriama infrastruktūra bus išdėstyta visose regiono savivaldybėse, pritaikant prie pasirinktos specializacijos ir visose regiono savivaldybėse veikiančios įmonės galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų metu sukurtais bendrais produktais: 
1) skatinimo priemonėmis kurti verslą Alytaus regione; 
2) skatinimo priemonėmis investuoti Alytaus pramonės parke. 
Uždavinio „Padidinti regiono turistinį patrauklumą“ naudą gaus visose FZ savivaldybėse besilankantys vietos ir užsienio turistai.
2025 m. birželio 30 d. Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-797, kurioje susitarta veikti kartu ir sukurti regiono turizmo paslaugų tinklą. Numatyta vykdyti bendrus tyrimus, parengti komunikacijų priemonių planą ir jį vykdyti, pritaikyti esamą el. svetainę www.pazinkdzukija.lt savivaldybių funkcinės zonos turizmo informavimui ir patrauklumui didinti, suformuoti ir tobulinti bendrus regiono  turizmo maršrutus
Turizmo, gamtos ir kultūros objektų prieinamumas bus pagerintas visose FZ savivaldybėse. Vietos ir užsienio turistai galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų metu sukurtais bendrais produktais: 
1) tyrimais, skirtais turizmo produktų tobulinimui; 
2) esamos el. svetainės (www.pazinkdzukija.lt) pritaikymu ir sukurta mobilia aplikacija; 
3) bendrais suformuotais regiono turizmo maršrutais.  
Uždavinio „Didinti viešųjų paslaugų kokybę ir įvairovę“ naudą gaus visi regiono gyventojai. 
2025 m. birželio 30 d. Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-800, kurioje susitarta veikti kartu ir organizuoti vieningo savivaldybių elektroninio bilieto, maršrutų planavimo sistemos valdymo paslaugos sukūrimą. Numatyta vykdyti bendrą rinkodarą ir analizės priemones, bendrai skatinti naudotis sukurta vieninga savivaldybių elektroninio bilieto ir maršrutų planavimo sistema bei sukurta infrastruktūra.
Viešojo transporto veiksmų naudą gaus visi regiono gyventojai. Gyventojai galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų sukurtais bendrais produktai: 
1) skatinimo priemonėmis naudotis sukurta vieninga savivaldybių elektroninio bilieto ir maršrutų planavimo sistema;
2) pagerinta viešojo transporto infrastruktūra.

2025 m. birželio 30 d. Alytaus rajono, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT-798, kurioje susitarta veikti kartu, sukurti ir įgyvendinti bendrą neformalaus švietimo ir visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų valdymo modelį bei sudaryti prielaidas šių savivaldybių gyventojams gauti atviro darbo su jaunimu paslaugas, teikiamas Varėnos rajono savivaldybėje. Numatyta vykdyti bendras komunikacines, analitines veiklas, teikti specializuotas neformalaus švietimo ir (ar) atviro darbo su jaunimu, visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas joms sukurtoje infrastruktūroje.
Neformaliojo švietimo veiksmų naudą gaus Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono mokiniai. Mokiniai galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų sukurtais bendrais produktais: 
1) išmaniosiomis technologijomis (mobiliosios aplikacijos ir kt.), skirtomis funkcinės zonos savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų valdymui; 
2) sukurta neformaliojo švietimo paslaugų infrastruktūra.

Visuomenės sveikatos veiksmų naudą gaus Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono gyventojai. Gyventojai galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksmų sukurtais bendrais produktais: 
1) išmaniosiomis technologijomis (mobiliosios aplikacijos ir kt.), skirtomis  funkcinės zonos savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų valdymui; 
2) sukurta visuomenės sveikatos paslaugų infrastruktūra.

Pasirašius jungtinių veiklų sutartis (įgyvendinus neinvesticinius veiksmus) yra sudarytos galimybės be apribojimų naudotis viešomis paslaugomis kaimyninių savivaldybių teritorijomis.



3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

	Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo
datos
	Dalyvavę partneriai

	Priemonė
Strategijos ir jos stebėsenos rezultatų viešinimas ARPT ir savivaldybių internetinėse svetainėse iki 2030 m. Informacijos skelbimo terminai: 2024 05 31; 2025 05 31; 2026 05 31; 2027 05 31; 2028 05 31; 2029 05 31; 2030 05 31.
Priemonės vykdymas
Strategija paviešinta Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Tarybos), Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės ir Varėnos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.
Informacija apie Strategijos įgyvendinimo pažangą 2024 m. paviešinta Tarybos ir savivaldybių internetinėse svetainėse iki 2025 05 31.
	Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono, Lazdijų rajono, Druskininkų gyventojai, NVO, socialiniai ir ekonominiai partneriai.

	Priemonė 
Strategijos, jos įgyvendinimo ataskaitų ir stebėsenos rezultatų pristatymas ir aptarimas ARPT partnerių grupės posėdžiuose.
Priemonės vykdymas
2024 m. gruodžio 9 d. Tarybos kolegijos partnerių posėdžio metu pristatyta Strategijos įgyvendinimo pažanga 2024 m.
2025 m. gegužės 20 d. įvyko Tarybos kolegijos partnerių grupės pasitarimas Varėnos rajono savivaldybėje, kurio metu buvo pristatyta Varėnos rajono savivaldybės plėtra Alytaus regiono kontekste, Varėnos rajono savivaldybės projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, bei apžiūrėti objektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis.
2025 m. spalio 21 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos, partnerių grupės ir regiono savivaldybių atstovų susitikimas dėl Alytaus regiono plėtros prioritetų po 2027 m., kurio metu buvo pristatyta Alytaus rajono savivaldybės plėtra Alytaus regiono kontekste Varėnos rajono savivaldybės projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, bei apžiūrėta Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla.
	Tarybos kolegijos partnerių grupės nariai.




4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

	Veiksmas
	Veiksmo įgyvendinimo būklė
	Projekto (-ų) kodas (-ai)
	Rizikų įvertinimas
	Informacija apie rizikų valdymą

	1
	2
	3
	4
	5

	1 tikslas: Sudaryti sąlygas tolygiai socialinei ir ekonominei plėtrai

	1.1	uždavinys: Padidinti investicinį patrauklumą ir pagerinti verslo aplinką

	1.1.1. Jungtinės veiklos sutarties dėl pramonės parko plėtros Alytaus regiono funkcinėje zonoje sudarymas
	įgyvendinamas
	2025-06-30
Nr. SUT-801
	nėra
	

	1.1.2. Skatinimo priemonių investuoti Alytaus pramonės parke parengimas ir įgyvendinimas
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.1.3. Pramonės parko plėtra Alytaus rajone
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.1.4. Pirmojo Alytaus pramonės zonos infrastruktūros plėtra ir pritaikymas pakitusiems verslo poreikiams
	įgyvendinamas
	21-305-P-0001
	nėra
	

	1.1.5. Alytaus pramoninių ir komercinių teritorijų, skirtų investicijoms pritraukti, plėtra
	įgyvendinamas
	21-304-P-0001
	nėra
	

	1.1.6. Alytaus A. Jonyno ir Audėjų gatvių komercinės teritorijos infrastruktūros įrengimas
	įgyvendinamas
	21-305-P-0002
	nėra
	

	1.1.7. Alytaus pramonės parko funkcionalumo didinimas
	įgyvendinamas
	21-304-P-0002
	nėra
	

	1.1.8. Jungtinės veiklos sutarties dėl verslo skatinimo ir verslumo ugdymo Alytaus regiono funkcinėje zonoje sudarymas
	įgyvendinamas
	2025-06-30
Nr. SUT-799
	nėra
	

	1.1.9. Skatinimo priemonių kurti verslą Alytaus regione parengimas ir įgyvendinimas
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.1.10. Verslo plėtros skatinimas
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.1.11. Bendradarbystės erdvės Dauguose  sukūrimas
	įgyvendinamas
	21-316-P-0001
	nėra
	

	1.1.12. Inovacijų ir bendradarbystės centro Lazdijuose įkūrimas
	įgyvendinamas
	21-309-P-0001
	nėra
	

	1.1.13. Erdvių pritaikymas verslo bendradarbystės veikloms viešajame pastate Varėnoje
	įgyvendinamas
	21-330-P-0001
	nėra
	

	1.1.14. Verslo ir kūrybinių industrijų bendradarbystės erdvių sukūrimas
	įgyvendinamas
	21-317-P-0001
	nėra
	

	1.2 uždavinys: Padidinti regiono turistinį patrauklumą

	1.2.1. Jungtinės veiklos sutarties dėl turizmo veiklų bendro organizavimo Alytaus regiono funkcinėje zonoje
	įgyvendinamas
	2025-06-30 
Nr. SUT-797
	nėra
	

	1.2.2. Regiono turizmo paslaugų tinklo ir komunikacinių veiklų sukūrimas ir vystymas
	įgyvendinamas
	21-318-P-0001
	nėra
	

	1.2.3. Alytaus rajono savivaldybėje esančių turizmo išteklių pritaikymas lankymui
	įgyvendinamas
	21-334-P-0001
	nėra
	

	1.2.4. Vandens turizmo trasos infrastruktūros Nemune sukūrimas
	įgyvendinamas
	21-334-P-0001
	nėra
	

	1.2.5. Palankių sąlygų privačioms investicijoms pritraukti ir darbo vietoms kurti sudarymas, panaudojant Druskininkų gamtos, kultūros išteklius ir turizmo potencialą
	įgyvendinamas
	21-312-P-0001
	nėra
	

	1.2.6. Kalniškės mūšio atminimo vietos pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.2.7. Vandens turizmo trasų upėse pritaikymas turizmo poreikiams
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.2.8. Vandens turizmo trasų ežeruose plėtra ir pritaikymas turizmo poreikiams
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.2.9. „Stebuklingųjų ančių“ maršruto Veisiejuose plėtra, didinant lankytinų objektų prieinamumą
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.2.10. Būdviečio dvaro sodybos fragmentų  pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.2.11. Metelių regioninio parko lankytinų objektų pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.2.12. Lazdijų rajono savivaldybėje esančių lankytinų objektų pasiekiamumo didinimas ir pritaikymas lankymui
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.2.13. Baltajo ežero pasiekiamumo didinimas ir  pritaikymas lankymui
	įgyvendinamas
	21-315-P-0001
	nėra
	

	1.2.14. Merkio ir Nemuno  pritaikymas lankymui, įrengiant upių turizmo trasas
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.2.15. Laisvės kovų maršruto plėtra Varėnos rajono savivaldybėje
	įgyvendinamas
	21-323-P-0001
	nėra
	

	1.2.16. Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste (II etapas)
	įgyvendinamas
	21-101-P-0001
	nėra
	

	1.2.17. Subalansuotos darnaus judumo sistemos plėtra
	įgyvendinamas
	21-103-P-0001
	nėra
	

	1.2.18. Alytaus dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra
	įgyvendinamas
	21-104-P-0001
	nėra
	

	1.3 uždavinys: Didinti viešųjų paslaugų kokybę ir įvairovę

	1.3.1. Jungtinės veiklos sutarties dėl viešojo transporto Alytaus regiono funkcinėje zonoje sudarymas
	įgyvendinamas
	2025-06-30
Nr. SUT-800
	nėra
	

	1.3.2. Informacinių ir komunikacinių priemonių  naudotis viešuoju transportu regione parengimas ir įgyvendinimas
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.3.3. Gyventojų mobilumo užtikrinimas Lazdijų rajone
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.3.4. Viešojo transporto sistemos Alytaus rajone tobulinimas
	įgyvendinamas
	21-327-P-0001
	nėra
	

	1.3.5. Viešojo transporto sistemos Varėnos rajone skaitmenizavimas
	įgyvendinamas
	21-320-P-0001
	nėra
	

	1.3.6. Viešojo transporto paslaugų valdymo technologijų modernizavimas
	įgyvendinamas
	21-308-P-0001
	nėra
	

	1.3.7. Viešojo transporto  infrastruktūros  modernizavimas
	įgyvendinamas
	21-105-P-0001
	nėra
	

	1.3.8. Jungtinės veiklos sutarties dėl visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo  Alytaus regiono funkcinėje zonoje
	įgyvendinamas
	2025-06-30
Nr. SUT-798
	nėra
	

	1.3.9. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų tinklo ir komunikacinių veiklų sukūrimas bei vystymas
	rengiamas
	
	nėra
	

	1.3.10. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybėje
	įgyvendinamas
	21-327-P-0001
	nėra
	

	1.3.11. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Varėnos rajono savivaldybėje
	įgyvendinamas
	21-3331-P-0001
	nėra
	

	1.3.12. Atviro jaunimo centro paslaugų plėtra Varėnos rajono savivaldybėje
	įgyvendinamas
	21-413-P-0001
	nėra
	

	1.3.13. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje
	įgyvendinamas
	21-321-P-0001
	nėra
	

	1.3.14. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą, skatinimas Lazdijų rajone
	įgyvendinamas
	21-518-P-0003
	nėra
	

	1.3.15. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą, skatinimas Varėnos rajone
	įgyvendinamas
	21-520-P-0001
	nėra
	

	1.3.16. Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Alytaus rajone
	įgyvendinamas
	21-518-P-0001
	nėra
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