Alytaus rajono savivaldybės

2019 – 2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos

10 priedas

2 lentelė

Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2019-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

(programos pavadinimas)

| Vertinimo kriterijaus |  |  |  |  |  |  |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Kodas | Pavadinimas, mato vienetas | Plano reikšmė | Fakto reikšmė |  |  |  |
| Efekto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 05 |  |  | E-02-05-01 | Ūkio subjektų skaičius Alytaus rajone, vnt. | 900 | 1078 | Juridinių asmenų registre įregistruota daugiau ūkio subjektų, nei buvo prognozuota |  |
| 02 | 05 |  |  | E-02-05-02 | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, % | 10,0 | 9,6 | Bedarbystė mažėjo sparčiau nei buvo planuota |  |
| Rezultato kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 05 | 01 |  | R-05-01-01 | Įdarbinamų asmenų skaičius | 190 | 65 | Lėšų skirta mažiau nei apskaičiuotas poreikis |  |
| 02 | 05 | 02 |  | R-05-02-01 | Paramą gavusių verslo subjektų skaičius, vnt. | 30 | 23 | Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl paramos skyrimo |  |
| 02 | 05 | 03 |  | R-05-03-01 | Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius, vnt. | 6 | 6 |  |  |
| 02 | 05 | 04 |  | R-05-04-01 | Sumažės nusikalstamų veikų, vnt. | Ne daugiau 513 nusikalstamų veikų |  | Duomenų pateikti negalime, nes nebuvo paskelbtas paraiškų priėmimas |  |
| 02 | 05 | 05 |  | R-05-05-01 | Įgyvendinamų projektų, remiamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skaičius | 50 | 26 | Negauta paraiškų |  |
| 02 | 05 | 06 |  | R-05-06-01 | Finansiškai paremtų sodininkų bendrijų, vnt. | 19 | 19 |  |  |
| Produkto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 05 | 01 | 01 | P-05-01-01-01 | Vidutinė numatoma vieno asmens įdarbinimo trukmė, mėn. | 3 | 3 |  |  |
| 02 | 05 | 01 | 01 | P-05-01-01-02 | Asmenų, dalyvavusių užimtumo didinimo programoje skaičius, asmenimis | 190 | 65 | Lėšų skirta mažiau nei buvo apskaičiuotas poreikis |  |
| 02 | 05 | 01 | 01 | P-05-01-01-03 | Asmenų, įsidarbinusių nuolatiniam darbui pasibaigus užimtumo didinimo programai skaičius, asmenimis | 3 | 1 |  |  |
| 02 | 05 | 02 | 01 | P-05-02-01-01 | Paramą gavusių subjektų sukurtų naujų darbo vietų skaičius, vnt. | 50 | 31 | Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl paramos skyrimo už sukurtas naujas darbo vietas |  |
| 02 | 05 | 02 | 01 | P-05-02-01-02 | Paramą gavusių subjektų dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose skaičius, vnt. | 5 | 1 | Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl lėšų kompensavimo už dalyvavimą parodose, mugėse, verslo misijose |  |
| 02 | 05 | 02 | 01 | P-05-02-01-03 | Paramą gavusių subjektų sukurtų/nuomojamų interneto svetainių skaičius, vnt. | 15 | 7 | Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl lėšų kompensavimo už interneto svetainių diegimo ir administravimo konsultacines paslaugas |  |
| 02 | 05 | 02 | 01 | P-05-02-01-04 | Įsteigtų naujų įmonių, gavusių paramą skaičius, vnt. | 20 | 14 | Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl naujų įmonių steigimo išlaidų kompensavimo |  |
| 02 | 05 | 02 | 01 | P-05-02-01-05 | Paramą gavusių subjektų dėl konsultacijų dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai gauti rengimo skaičius, vnt. | 10 | 6 | Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl konsultacijų dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai gauti rengimo |  |
| 02 | 05 | 02 | 01 | P-05-02-01-06 | Paramą gavusių subjektų dėl konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais skaičius, vnt. | 10 | 7 | Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais |  |
| 02 | 05 | 02 | 01 | P-05-02-01-07 | Paramą gavusių subjektų dėl infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo) skaičius, vnt. | 10 | 6 | Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo) |  |
| 02 | 05 | 02 | 01 | P-05-02-01-08 | Paramą gavusių subjektų dėl jaunimo savarankiško verslo veiklos pradžios skaičius, vnt. | 5 | 0 | Negauta nei vieno prašymo dėl paramos jaunimo savarankiįko verslo veiklos pradžiai |  |
| 02 | 05 | 03 | 01 | P-05-03-01-01 | Centro lankytojų, skaičius, tūkst. | 7,5 | 9,0 | Daugiau lankytojų dėl TIC akcijos „Surink Lietuvą“ |  |
| 02 | 05 | 03 | 01 | P-05-03-01-02 | Išleista leidinių, bendras tiražas, vnt. | 8 000 | 16 000 | Papildomas tiražas - iš AMS finansavimo |  |
| 02 | 05 | 03 | 01 | P-05-03-01-03 | Turizmo parodos, kuriose pristatytas Alytaus kraštas, skaičius, vnt. | 5 | 5 |  |  |
| 02 | 05 | 03 | 02 | P-05-03-02-01 | Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis, tūkst. Eur | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 02 | 05 | 04 | 01 | P-05-04-01-01 | Šviečiamųjų renginių apie nusikaltimų prevenciją skaičius, vnt. | 10 | 0 | Duomenų pateikti negalime, nes nebuvo paskelbtas paraiškų priėmimas |  |
| 02 | 05 | 05 | 01 | P-05-05-01-01 | Įgyvendintų (baigtų) projektų skaičius, vnt. | 15 | 7 | Dėl terminų pridavimas nusikėlė į kitus metus |  |
| 02 | 05 | 05 | 01 | P-05-05-01-02 | Pradėtų naujų projektų skaičius, vnt. | 10 | 11 |  |  |
| 02 | 05 | 05 | 01 | P-05-05-01-03 | Einamaisiais metais vykdomų projektų skaičius, vnt. | 23 | 26 |  |  |
| 02 | 05 | 06 | 01 | P-05-06-01-01 | Sodininkų bendrijų Alytaus rajone skaičius, vnt. | 20 | 20 |  |  |

___________________________________