Alytaus rajono savivaldybės

2019 – 2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos

14 priedas

2 lentelė

APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS 2019-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

(programos pavadinimas)

| Vertinimo kriterijaus |  |  |  |  |  |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Kodas | Pavadinimas, mato vienetas | Plano reikšmė | Fakto reikšmė |  |
| Efekto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 07 |  |  | E-03-07-01 | Kokybiškai atlikti darbai, suteiktos paslaugos, priimti sprendimai, proc. | 100 | 100 |  |
| 03 | 07 |  |  | E-03-07-02 | Surenkamų komunalinių atliekų kiekis, t | 5 300 | 4 657 | Nesusidarė didesnis atliekų kiekis |
| Rezultato kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 07 | 01 |  | R-07-01-01 | Administruota programų, suteikta žemės ūkio subjektams paslaugų, atlikta kitų darbų susijusių su perduotomis funkcijomis, vnt. | 62 027 | 66 791 |  |
| 03 | 07 | 02 |  | R-07-02-01 | Žemių gerinimas, melioruotų žemės fondų išsaugojimas, vnt. | 21 | 19 |  |
| 03 | 07 | 03 |  | R-07-03-01 | Skiriamas finansavimas žemės ūkio ir kaimo bendruomenėms bei kitiems ūkio subjektams, tūkst. Eur | 110,0 | 72,1 | Nebuvo gauta paraiškų |
| 03 | 07 | 04 |  | R-07-04-01 | Atliekų tvarkymas seniūnijose, seniūnijų skaičius, vnt. | 11 | 11 |  |
| 03 | 07 | 05 |  | R-07-05-01 | Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas, tūkst. Eur | 11,3 | 11,8 |  |
| Produkto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-01 | Priimta prašymų tiesioginėms išmokoms gauti, parengta įsakymų projektų, dokumentų vnt. | 430 | 457 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-02 | Priimta prašymų daliai palūkanų kompensuoti, draudimo įmokoms kompensuoti, vnt. | 11 | 18 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-03 | Pateikta pasiūlymų, parengta dokumentų, įsakymų projektų, vnt. | 38 | 22 | Išregistruojant ūkininkų ūkius nereikia rengti įsakymų |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-04 | Priimta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų, įbraižyta deklaruojamų laukų, vnt. | 49 500 | 52 377 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-05 | Suteikta paslaugų, įregistruota / išregistruota žemės ūkio mašinų, atlikta techninių apžiūrų, vnt. | 3 500 | 3 610 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-06 | Surinkta informacija, suteikta paslaugų, priimta paraiškų ir deklaracijų susijusių su pieno gamyba, priimta prašymų pasėliams padarytai žalai nustatyti, užkrečiamų ligų gyvūnams padarytai žalai atlyginti, vnt. | 580 | 550 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-07 | Priimta prašymų medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai nustatyti ir nuostoliams kompensuoti, vnt. | 55 | 46 | Priimta 23 prašymai, surašyti 23 protokolai ir žalos apskaičiavimo aktai |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-08 | Melioracijos įrenginių priežiūra, vnt. | 15 | 14 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-09 | Melioruotų žemių stebėjimas, ha | 30 | 34 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-10 | Parengta dokumentų, programų, projektų, atlikta melioracijos darbų techninė priežiūra, vnt. | 88 | 90 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-11 | Paruošta dokumentų, susijusių su melioruotų žemių ir melioracijos įrenginių kadastru, vnt. | 15 | 15 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-12 | Įvesta dokumentų į skaitmeninę duomenų bazę, ha | 1 000 | 1 005 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-13 | Suderinta dokumentų, vnt. | 790 | 751 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-14 | Išduota dokumentų, vnt. | 30 | 32 |  |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-15 | Suteikta paslaugų, priimta prašymų įregistruota / išregistruota ūkininkų ūkių, įregistruota / išregistruota, atnaujinta valdų VĮ ŽŪIKVC registre, vnt. | 6 800 | 8 643 | Nuo 2018 m. atsirado prievolė atnaujinti žemės ūkio valdas ir ūkininkų ūkius vieną kartą metuose |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-16 | Administracinių paslaugų, susijusių su žemės ūkio veikla, teikimo funkcijų perėmimas iš Alytaus miesto savivaldybės | 45 | 50 | 5,4 t. Eur |
| 03 | 07 | 01 | 01 | P-07-01-01-17 | Ūkininko ūkio įregistravimas, pažymėjimų išdavimas, vnt. | 60 | 116 | 1392,0 Eur (surinkta) Perkantiems žemę, reikalingas ūkininko ūkio pažymėjimas |
| 03 | 07 | 02 | 01 | P-07-02-01-01 | Atlikta priežiūros darbų, vnt. Atlikta priežiūros darbų, ha | 3 20 | 3 20 |  |
| 03 | 07 | 02 | 01 | P-07-02-01-02 | Atlikta remonto darbų, vnt. Atlikta remonto darbų, ha Atlikta remonto darbų, km | 18 30 5 | 16 32 8 |  |
| 03 | 07 | 02 | 01 | P-07-02-01-04 | Atlikta remonto darbų, km | 16,1 | 20,3 |  |
| 03 | 07 | 03 | 01 | P-07-03-01-01 | Suteikta parama bendruomenėms ir kitiems žemės ūkio subjektams, vnt. | 68 | 45 | Finansuota visos, kurios kreipėsi dėl paramos. Kreipėsi mažiau nei planuota |
| 03 | 07 | 03 | 01 | P-07-03-01-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 11 | 7 | Terminų nukėlimas |
| 03 | 07 | 04 | 01 | P-07-04-01-01 | Šalinamas komunalinių atliekų kiekis, t | 4 800 | 4 657 | Nesusidarė didesnis atliekų kiekis |
| 03 | 07 | 04 | 01 | P-07-04-01-02 | Asmenų, vidutiniškai per mėnesį gavusių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidų kompensacijas, skaičius, vnt. | 96 | 82 |  |
| 03 | 07 | 04 | 01 | P-07-04-01-03 | Iš gyventojų ir visuomeninių pastatų surinktas asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis, t | 100 | 100 |  |
| 03 | 07 | 05 | 01 | P-07-05-01-01 | Paremtų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius, vnt. | - | – | Numatoma tik nuo 2020 m. |
| 03 | 07 | 05 | 01 | P-07-05-01-02 | Sveikatinimo programų finansavimas, vnt. | 11 | 11 |  |
| 03 | 07 | 05 | 01 | P-07-05-01-03 | Paremta medžioklės plotų naudotojų ir valdytojų, vnt. | 1 | - | Negauta paraiškų |
| 03 | 07 | 05 | 01 | P-07-05-01-04 | Parengtų aplinkos oro kokybės ataskaitų skaičius, vnt. | - | - | Numatoma tik nuo 2020 m. |
| 03 | 07 | 05 | 01 | P-07-05-01-05 | Atliekamų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius, vnt. | - | - | Numatoma tik nuo 2020 m. |
| 03 | 07 | 05 | 02 | P-07-05-02-01 | Išvežtų atliekų iš kapinių ir bendrojo naudojimo objektų kiekis, t | 1 200 | 1 102 |  |
| 03 | 07 | 06 | 01 | P-07-06-01-01 | Pareigybių skaičius, vnt. | 1 | 1 |  |

___________________________________