Alytaus rajono savivaldybės

2019 – 2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos

16 priedas

2 lentelė

Kultūros veiklos plėtROS ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimO PROGRAMOS 2019-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI (programos pavadinimas)

| Vertinimo kriterijaus |  |  |  |  |  |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Kodas | Pavadinimas, mato vienetas | Plano reikšmė | Fakto reikšmė |  |
| Efekto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 08 |  |  | E-01-08-01 | Renginių skaičiaus Alytaus rajone didėjimas, proc. | +1 | +1 |  |
| 01 | 08 |  |  | E-01-08-02 | Sutvarkyti pastatai ir pastatai pritaikyti bendruomenės poreikiams, skatinamas etnokultūros puoselėjimas, apsaugotos nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybės | Ne mažiau kaip 5 finansuoti projektai | Finansuoti 3 projektai | Alytaus rajono savivaldybės administracija 2019 m. vasario 13 d. paskelbė Alytaus rajono religinių bendruomenių rėmimo projektų konkursą projektams finansuoti. Paraiškos dalyvauti konkurse buvo priimamos iki 2019 m. vasario 28 d. (įskaitytinai). Iš viso buvo gautos 3 paraiškos. Biudžete numatytas finansavimas 32 500 Eur. Finansuoti projektai: 1.1. Daugų Dievo Apvaizdos parapijos projektui „Daugų bažnyčios vargonų remontas“ skirta 11 250 Eur. (vienuolika tūkstančių du šimtus penkiasdešimt Eur.). 1.2. Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos projektui „Simno bažnyčios presbiterinės dalies grindų ir sienų tvarkybos darbai.“ skirta 10 000 Eur. (dešimt tūkstančių eurų). 1.3. Butrimonių Išganytojo parapijos projektui „Butrimonių Išganytojo bažnyčios grindų remontas“ skirta 11 250 Eur. (vienuolika tūkstančių du šimtus penkiasdešimt Eur.). |
| Rezultato kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 08 | 01 |  | R-08-01-01 | Lankytojų skaičiaus didėjimas, proc. | +1 | +1 |  |
| 01 | 08 | 02 |  | R-08-02-01 | Kultūros bendruomenės dalyvavimas, kuriant palankią kultūrinę aplinką, lankytojų skaičius, asmenimis | 12 000 | 12 000 |  |
| 01 | 08 | 03 |  | R-08-03-01 | Remiamų kultūros projektų skaičius, vnt. | 43 | 43 |  |
| 01 | 08 | 04 |  | R-08-04-01 | Remiamų religinių bendruomenių projektų skaičius, vnt. | 5 | 3 | Paaiškinimas pateiktas prie efekto kriterijaus |
| 01 | 08 | 05 |  | R-08-05-01 | Lėšos, vidutiniškai tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur | 8,8 | 8,8 |  |
| 01 | 08 | 06 |  | R-08-06-01 | Rekonstruojamų, tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičiaus kitimas (ne mažiau nei 3 objektai per metus), vnt. | 3 | 3 |  |
| 01 | 08 | 07 |  | R-08-07-01 | Jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų, asociacijų, neformalių jaunimo grupių skaičiaus kitimas, vnt. | 23 | 23 |  |
| Produkto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 08 | 01 | 01 | P-08-01-01-01 | Įsigyta naujų knygų, vnt. | 4 330 | 5 084 | Pasinaudota tiekėjų pasiūlytomis palankiomis kainomis bibliotekoms |
| 01 | 08 | 01 | 01 | P-08-01-01-02 | Įsigyta periodinių leidinių, vnt. | 75 | 49 | Kas metai pabrangsta spauda |
| 01 | 08 | 01 | 01 | P-08-01-01-03 | Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių, vnt. | 835 | 1 182 | Įvykę neplanuoti renginiai |
| 01 | 08 | 01 | 01 | P-08-01-01-04 | Darbuotojų dalyvaujančių įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose skaičius, vnt. | 50 | 50 |  |
| 01 | 08 | 01 | 01 | P-08-01-01-05 | Bibliotekų sistemoje veikia interneto greitaveika, Mbps | 6 | 6 |  |
| 01 | 08 | 01 | 01 | P-08-01-01-06 | Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, atnaujintos technikos kiekis, estetiška aplinka, kompiuterių skaičius, vnt. | 215 | 215 |  |
| 01 | 08 | 01 | 01 | P-08-01-01-07 | Teikiamos komunalinės paslaugos, objektų skaičius, vnt. | 33 | 33 |  |
| 01 | 08 | 01 | 01 | P-08-01-01-08 | Priešgaisrinė ir elektroninė patalpų apsauga, vnt. | 33 | 33 |  |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-01 | Parodų organizavimas, parodų skaičius, vnt. | 24 | 29 | Pivašiūnų amatų centre papildomai buvo organizuojamos Alytaus rajono tautodailininkų ir amatininkų parodos |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-02 | Pramoginės muzikos koncertai, koncertų skaičius, vnt. | 24 | 27 | Miroslavo ir Daugų skyriuose gyventojų pageidavimu buvo organizuojami neplanuoti pramonės muzikos koncertai |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-03 | Dalyvavimas meno mėgėjų kolektyvų kitų įstaigų kvietimu, išvykų skaičius, vnt. | 135 | 168 | Buvo pageidavimas kitų įstaigų kvietimu meno mėgėjų kolektyvams pasirodyti su koncertine programa |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-04 | Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius, vnt. | 85 | 109 | Atidarius Kultūros centro naujas patalpas, buvo organizuojami edukaciniai renginiai |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-05 | Teminių vakarų rengimas jaunimui, renginių skaičius, vnt. | 8 | 8 |  |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-06 | Kultūros poilsio organizavimas, diskotekų skaičius, vnt. | 130 | 46 | Sumažėjo rajone jaunimo, diskotekos tapo nepopuliarios, į organizuojamas diskotekas nesirenka jaunimas |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-07 | Meno mėgėjų dalyvių kolektyvų kaita, dalyvių skaičius, vnt. | 350 | 350 |  |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-08 | Profesionalaus meno sklaida, koncertų skaičius, vnt. | 12 | 12 |  |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-09 | Darbuotojų skaičius, asmenimis | 35 | 39 | Priimti dirbti darbuotojai į laisvus etatus |
| 01 | 08 | 02 | 01 | P-08-02-01-10 | Meno mėgėjų kolektyvų skaičius, vnt. | 60 | 60 |  |
| 01 | 08 | 02 | 02 | P-08-02-02-01 | Organizuojamų renginių skaičius, vnt. | 38 | 16 |  |
| 01 | 08 | 02 | 02 | P-08-02-02-02 | Lankytojų renginių metu skaičius, vnt. | 373 | 193 |  |
| 01 | 08 | 03 | 01 | P-08-03-01-01 | Suorganizuotų svarbiausių tradicinių renginių, valstybinių, kalendorinių švenčių skaičius, vnt. | 33 | 33 |  |
| 01 | 08 | 03 | 01 | P-08-03-01-02 | Dalyvaujančių kultūros įstaigų, VO skaičius, vnt. | 33 | 33 |  |
| 01 | 08 | 03 | 01 | P-08-03-01-03 | Remiamų meno mėgėjų kolektyvų skaičius (išvykos, instrumentų įsigijimas, tautiniai drabužiai ir kt.), vnt. | 6 | 6 |  |
| 01 | 08 | 03 | 01 | P-08-03-01-04 | Išleistų leidinių, reprezentuojančių Alytaus rajoną, skaičius, vnt. | 2 | 2 |  |
| 01 | 08 | 03 | 01 | P-08-03-01-05 | „Motinos dienos“ ir „Tėvo dienos“ renginių skaičius, vnt.: „Motinos dienos“ renginiai „Tėvo dienos“ renginiai | 12 9 3 | 12 9 3 |  |
| 01 | 08 | 04 | 01 | P-08-04-01-01 | Religinių bendrijų skaičius, vnt. | 5 | 3 | Paaiškinimas pateiktas prie efekto kriterijaus |
| 01 | 08 | 05 | 01 | P-08-05-01-01 | Darbuotojų skaičius, asmenimis | 1 | 1 |  |
| 01 | 08 | 06 | 01 | P-08-06-01-01 | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. | 480 | 422 | Panaikinta kultūros paveldo objektų apsauga |
| 01 | 08 | 06 | 01 | P-08-06-01-02 | Kultūros paveldo objektų, kuriems atliekama tvarkybos darbai, dalis nuo visų, Alytaus rajono kultūros paveldo objektų, proc. | 1,0 | 1,0 |  |
| 01 | 08 | 07 | 01 | P-08-07-01-01 | Paremtų jaunimo projektų skaičius, vnt. | 8 | 8 |  |
| 01 | 08 | 07 | 02 | P-08-07-01-02 | Suorganizuotų renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, akcijų, žygių, varžybų) skaičius, vnt. | 38 | 38 |  |

________________________________