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Alytaus rajono savivaldybės 
2016 – 2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitos
14 priedas 

2 lentelė
APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS 2016-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

                                        (programos pavadinimas)

	Vertinimo kriterijaus


	Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano

	Strateginio

tikslo

 kodas
	Programos kodas
	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Kodas
	Pavadinimas, mato vienetas 


	Plano reikšmė
	Fakto reikšmė
	

	Efekto kriterijus (-ai)

	03
	07
	
	
	E-03-07-01
	Kokybiškai atlikti darbai, suteiktos paslaugos, priimti sprendimai, proc.
	100
	100
	

	03
	07
	
	
	E-03-07-02
	Surenkamų komunalinių atliekų kiekis, t
	5700
	5400
	Nesusidarė didesnis atliekų kiekis

	Rezultato kriterijus (-ai)

	03
	07
	01
	
	R-07-01-01
	Administruota programų, suteikta žemės ūkio subjektams paslaugų, atlikta kitų darbų susijusių su perduotomis funkcijomis, vnt.
	65826
	67825
	

	03
	07
	02
	
	R-07-02-01
	Žemių gerinimas, melioruotų žemės fondų išsaugojimas, vnt.
	21
	15
	

	03
	07
	03
	
	R-07-03-01
	Skiriamas finansavimas bendruomenėms ir kitiems ūkio subjektams, vnt. 
	10
	59
	

	03
	07
	04
	
	R-07-04-01
	Atliekų tvarkymas seniūnijose, seniūnijų skaičius, vnt.
	11
	11
	

	03
	07
	05
	
	R-07-05-01
	Lėšų skyrimas aplinkos apsaugos specialiajai programai ir sanitarijai ir aplinkos tvarkymui, tūkst. Eur
	159,5
	124,0
	 Pagal gaurtas paraiškas skiriamos lėšos

	03
	07
	06
	
	R-07-06-01
	Aplinkos apsaugos specialist veiklos organizavimas, tūkst. Eur
	9,0
	7,5
	

	Produkto kriterijus (-ai)

	03
	07
	01
	01
	 P-07-01-01-01
	Priimta prašymų tiesioginėms išmokoms gauti, vnt.
	500
	2499
	2016 m. papildomai priimtos paraiškos išmokoms už mėsinius galvijus, pieno gamintojų paraiškos nacionalinei pagalbai gauti, pieno mažinimo paraiškos

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-02
	Priimta prašymų daliai palūkanų, draudimo įmokų kompensavimui, paramai žuvininkystės apsaugai tvenkiniuose, vnt.
	8
	1
	Draudimo įmokų kompensavimas

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-03
	Pateikta pasiūlymų, parengta dokumentų, įsakymų projektų, vnt.
	30
	52
	Papildomai paruošti įsakymai išmokoms už pieną, parengti procedūrų aprašai, ūkių išregistravimas

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-04
	Priimta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų, įbraižyta deklaruojamų laukų, vnt.
	53000
	54051
	Daugiau įbraižyta laukų

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-05
	Suteikta paslaugų, priregistruota žemės ūkio mašinų, atlikta techninių apžiūrų, vnt.
	2550
	2776
	Daugiau įregistruota savadarbių priekabų

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-06
	Surinkta informacija, suteikta paslaugų, priimta paraiškų ir deklaracijų susijusių su pieno kvotomis, paskaičiuota žala pasėliams bei užkrečiamų ligų padaryti nuostoliai, vnt.
	570
	617
	Patikrinti kiaulių ūkiai, suteikta informacija apie afrikinį kiaulių marą

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-07
	Melioracijos įrenginių priežiūra, vnt.
	15
	12
	

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-08
	Melioruotų žemių stebėjimas, ha
	30
	35
	

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-09
	Parengta dokumentų, programų, projektų, atlikta melioracijos darbų techninė priežiūra, vnt.
	88
	70
	

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-10
	Paruošta dokumentų susijusių su melioruotų žemių ir melioracijos įrenginių kadastru, vnt.
	15
	7
	

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-11
	Įvesta dokumentų į skaitmeninę duomenų bazę, ha
	1000
	–
	Nebuvo vykdomi darbai

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-12
	Suderinta dokumentų, vnt.
	790
	690
	Dalis interesantų kreipėsi dėl dokumentų suderinimo ARCGIS sistemoje

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-13
	Išduota dokumentų, vnt.
	30
	35
	

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-14
	Suteikta paslaugų, priimta prašymų registruoti, išregistruoti ūkininkų ūkius, valdų įregistravimas / atnaujinimas VĮ ŽŪIKVC registre,vnt.
	7000
	6873
	

	03
	07
	01
	01
	P-07-01-01-15
	Ūkininko ūkio įregistravimas ūkininkų ūkių registre ir įregistravimo pažymėjimų išdavimas, vnt.
	200
	111
	Nuo 2015-07-01 pigesnį kurą gali gauti ir neįregistravę ūkio

	03
	07
	02
	01
	P-07-02-01-01
	Atlikta priežiūros darbų, vnt.

ha
	3
20
	3
20
	

	03
	07
	02
	01
	P-07-02-01-02
	Atlikta remonto darbų vnt.

ha

km

tūkst. ha
	18

30

1

43,5
	8

15

9

113,7
	

	03
	07
	02
	01
	P-07-02-01-03
	Rekonstruoti nusausinti plotai, ha
	90
	–
	Nebuvo vykdomi projektai

	03
	07
	03
	01
	P-07-03-01-01
	Suteikta parama bendruomenėms ir kitiems žemės ūkio subjektams, vnt.
	68
	59
	Kreipėsi mažiau paramos gavėjų

	03
	07
	04
	01
	P-07-04-01-01
	Šalinamas komunalinių atliekų kiekis, t
	5700
	5400
	Nesusidarė didesnis atliekų kiekis

	03
	07
	04
	01
	P-07-04-01-02
	Asmenų, vidutiniškai per mėnesį gavusių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidų kompensacijas, skaičius, vnt.
	185
	185
	

	03
	07
	05
	01
	P-07-05-01-01
	Paremtų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius, vnt.
	4
	–
	Nebuvo gauta paraiškų

	03
	07
	05
	01
	P-07-05-01-02
	Organizuotų aplinkosauginių renginių skaičius, vnt.
	2
	2
	

	03
	07
	05
	01
	P-07-05-01-03
	Sveikatinimo programų finansavimas, vnt.
	5
	6
	

	03
	07
	05
	01
	P-07-05-01-04
	Paremta medžioklės plotų naudotojų ir valdytojų, vnt.
	5
	5
	

	03
	07
	05
	02
	P-07-05-02-01
	Išvežtų atliekų iš kapinių ir bendrojo naudojimo objektų kiekis, t
	700
	658
	Nesusidarė didesnis atliekų kiekis

	03
	07
	06
	01
	P-07-06-01-01
	Pareigybių skaičius, vnt.
	1
	1
	


___________________________________

