1

1 lentelė
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS 2014 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI
	Vertinimo kriterijaus
	Rezultatas



	
	Metai
	Nukrypimų nuo plano priežastys 

	Kodas 
	Rūšis
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Planuotas
	Pasiektas
	

	10

	Efekto

(Programos)
	Lėšos, skiriamos programos įgyvendinimui
	Tūkst. Lt
	28750,0
	27269,2
	

	01001
	Rezultato

(Programos tikslo)


	Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį, buvo sustiprinti, skaičius
	Vnt.
	19716
	13709
	

	0100101
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Žmonių su negalia, kuriems pritaikyti būstai, skaičius
	Vnt.
	4
	1
	Lėšų trūkumas

	0100102
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Projektų, kuriems skirtas finansavimas, skaičius
	Vnt.
	7
	6
	

	0100103
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Asmenų su negalia, kuriems suteikta socialinė globa, skaičius
	Vnt.
	31
	32
	

	0100104
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Senyvo amžiaus asmenų, kuriems suteikta socialinė globa, skaičius
	Vnt.
	32
	43
	Padidėjo senyvo amžiaus asmenų poreikis socialinei globai

	
	
	Asmenų, gavusių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius
	Vnt.
	215
	2
	Sumažėjo poreikis

	0100105
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa, skaičius
	Vnt.
	26
	26
	

	0100106
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Socialinės rizikos šeimų, gavusių socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, skaičius
	Vnt.
	132
	124
	Sumažėjo socialinės rizikos šeimų skaičius 

	0100107
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Mokinių, kuriems suteikta socialinė parama, skaičius
	Vnt.
	1819
	1400
	Sumažėjo mokinių mokyklose ir mokinių turinčių teisę gauti socialinę paramą mokiniams, skaičius

	
	
	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą 
	
	1221
	1149
	

	0100108
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius
	
	5250
	3047
	Socialinės pašalpos pradėtos skirstyti tikslingiau, todėl sumažėjo socialinės pašalpos gavėjų, turinčių teisę į socialinę pašalpą, skaičius

	0100109
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius
	
	500
	440
	Sumažėjo mirties atvejų

	0100110
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Šalpos išmokų gavėjų skaičius
	Vnt.
	1745
	1789
	Išaugo asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (slaugos, priežiūros (pagalbos)) ir neįgaliųjų skaičius

	0100111
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Išmokų vaikams gavėjų skaičius
	Vnt.
	1900
	1735
	Teisė gauti išmoką vaikui nustatyta mažesniam gavėjų skaičiui

	0100112
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Remtinų asmenų, gavusių maisto produktus, skaičius
	Vnt.
	8000
	5010
	Sumažėjo asmenų, turinčių mažas pajamas, skaičius

	0100113
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius
	Vnt.
	50
	49
	

	0100114
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Socialinės rizikos asmenų, gavusių socialines paslaugas, skaičius
	Vnt.

	5
	5
	

	0100115
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Lėšos skiriamos, socialinės paramos skyriaus veiklos užtikrinimui 
	tūkst. Lt
	338,0
	338,0
	

	0100116
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Asmenų, gaunančių specialios 

pagalbos į namus paslaugą, skaičius, vnt
	Vnt.

	6
	6
	

	01002
	Rezultato

(Programos tikslo)


	Asmenų, gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius
	Vnt.

	5000
	5000
	

	0100201
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Asmenų, kuriems suteikta dantų protezavimo paslauga skaičius
	Vnt.

	165
	33
	Protezavimo kainos svyruoja, priklausomai nuo dantų būklės, todėl sunku numatyti kokia konkreti lėšų suma bus skirta vienam pacientui

	0100202
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Finansuotų  projektų skaičius
	Vnt.
	15
	21
	

	0100203
	Rezultato

(Programos tikslo)


	Asmenų, gavusių tuberkuliozės profilaktines priemones skaičius
	Vnt.
	400
	400
	

	0100204
	Rezultato

(Programos tikslo)


	Asmenų gavusių specializuotą gydymą dėl priklausomybių ligų skaičius
	Vnt.
	50
	50
	

	0100205
	Produkto

 (Programos uždavinio)


	Kompiuteriniu tomografu atliktų procedūrų skaičius
	Vnt.
	6000
	6000
	

	0100206
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Įstaigų, kuriose atliekama remontas, skaičius
	Vnt.
	–
	–
	

	0100207
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Pareigybių skaičius, vnt
	Vnt.
	1
	1
	

	01003
	Rezultato

(Programos tikslo)


	Pasitvirtinusių skundų dėl pirminės teisinės pagalbos skaičius 
	proc. nuo visų gautų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo
	ne daugiau kaip 9 proc.
	Skundų negauta
	

	0100301
	Produkto

 (Programos uždavinio)
	Kokybiškai suteikta konsultacijų 
	Vnt.
	155
	210
	

	01004
	Rezultato

(Programos tikslo)


	Asmenų, gavusių ilgalaikę/trumplaikę socialinę globą globos įstaigoje skaičiaus kitimas
	Vnt.
	47
	45
	

	0100401
	Produkto

 (Programos uždavinio)


	Teikiamų socialinių paslaugų skaičius
	Vnt.
	9
	9
	

	
	
	Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius 
	Vnt.
	11
	11
	

	
	
	Darbuotojų skaičius
	Vnt.
	11
	11
	

	
	
	Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius, tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos namuose
	Vnt.
	4,3
	4,1
	Kadangi buvo mažiau gyventojų negu planuota, tai ir vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius, tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui buvo mažesnis 

	
	
	Vidutinės vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje
	Lt/mėn.
	1690
	1776
	Išlaikymo suma buvo didesnė negu planuota, kadangi gyventojų skaičius buvo mažesnis negu planuota, tai padidėjo išlaikymo suma

	
	
	Gyvenamųjų kambarių skaičius
	Vnt.
	20
	20
	

	
	
	Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis
	Lt/mėn.
	630
	689
	Vidutinis vieno mokėjimo gyventojo mokestis buvo didesnis negu planuota

	
	
	Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas
	kv.m.
	7,96
	8,32
	 Kadangi buvo mažiau gyventojų negu planuota, tai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas buvo didesnis.

	01005
	Rezultato

(Programos tikslo)


	Asmenų (įvairaus amžiaus), gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius

(Pastaba. Tas pats asmuo vis kitą paslaugą gali gauti kelis kartus per metus)
	Vnt.
	8000
	7020
	

	0100501
	Produkto

 (Programos uždavinio)


	Bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių vaikų skaičius, gavęs sveikatos ugdymo paslaugą (Pastaba. Tas pats vaikas vis kitą paslaugą gali gauti kelis kartus per metus)
	Vnt.


	18000
	21380
	Atsižvelgus į padidėjusį paslaugų poreikį, valstybės politikos tendencijas (2014 m. – vaikų sveikatos metai), perskirsčius įstaigos žmogiškuosius ir finansinius išteklius, buvo priimtas sprendimas suteikti daugiau šios srities paslaugų

	
	
	Sveikatinančio pobūdžio informacinių pranešimų, interviu, publikacijų skaičius žiniasklaidos priemonėse
	Vnt.
	100
	135
	

	
	
	Surinktų, analizuotų, apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius
	Vnt.
	60
	60
	



