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1 lentelė
URBANISTINĖS PLĖTROS IR STRATEGIJOS FORMAVIMO PROGRAMOS 2014 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI
	Vertinimo kriterijaus
	Rezultatas



	
	Metai
	Nukrypimų nuo plano priežastys 

	Kodas 
	Rūšis
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Planuotas
	Pasiektas
	

	03


	Efekto
(Programos)
	Programai, skiriamas finansavimas  
	Tūkst.Lt
	195,0
	66,6
	Nebuvo skirta lėšų biudžete

	0301


	Rezultato

(Programos tikslo)
	Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos užtikrinimas
	Proc. 
	93
	75
	Dėl neskirtų lėšų nebuvo galima pirkti numatytų parengti teritorijų planavimo dokumentų parengimo paslaugos

	030101


	Produkto

(Programos uždavinio)
	Suformuota žemės sklypų kasmet 
	Vnt.
	iki 10 vnt. kasmet
	6
	Daugiau formuoti sklypų nebuvo poreikio. 2014 m. pradėti formuoti sklypai 30–čiai kapinių

	030102
	Produkto

(Programos uždavinio)
	GIS duomenų bazės  pagrindo parengimas
	Proc.
	30
	30
	



