# 1 lentelė

# APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS UR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS 2014 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

| Vertinimo kriterijaus |  |  |  | Rezultatas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Metai |  | Nukrypimų nuo plano priežastys |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuotas | Pasiektas |  |
| 07 | Efekto (Programos) | Surenkamų komunalinių atliekų kiekis | t | 7200 | 5865 |  |
| 0701 | Rezultato (Programos tikslo) | Administruota programų, suteikta žemės ūkio subjektams paslaugų, atlikta kitų darbų susijusių su perduotomis funkcijomis | Vnt. | 56739 | 65920 |  |
| 070101 | Produkto (Programos uždavinio) | Priimta prašymų tiesioginėms išmokoms gauti skaičius | Vnt. | 560 | 443 |  |
|  |  | Priimta prašymų daliai palūkanų, draudimo įmokų kompensavimui, paramai žuvininkystės apsaugai tvenkiniuose | Vnt. | 7 | 8 |  |
|  |  | Pateikta pasiūlymų, parengta dokumentų, įsakymų projektų | Vnt. | 30 | 18 |  |
|  |  | Priimta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų | Vnt. | 53450 | 53437 | Deklaruotų pasėlių laukų skaičius, prašymai keitimui ir paraiškų išregistravimui |
|  |  | Atliktų įregistruotų paraiškų duomenų keitimų su dokumentais A3, A9, PPIS. Tikslinamų pasėlių deklaracijų, duomenų perdavimas NMA skaičius | Vnt. | 450 | 488 |  |
|  |  | Priimtų pasėlių paraiškų skaičius | Vnt. | 5500 | 5507 |  |
|  |  | Priimtų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų skaičius | Vnt. | 47500 | 47442 |  |
|  |  | Registruojamų, perregistruojamų ir išduodamų valstybinių numerių, bei nustatytos formos registracijos pažymėjimų skaičius | Vnt. | 2159 | 2605 | Ūkininkai įsigijo daugiau žemės ūkio technikos |
|  |  | Registruojamų, perregistruojamų ir išduodamų valstybinių numerių, bei nustatytos formos registracijos pažymėjimų skaičius | Vnt. | 830 | 884 |  |
|  |  | Atliktų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės priežiūros skaičius | Vnt. | 1300 | 1692 | Buvo įsigyta daugiau žemės ūkio technikos |
|  |  | Suteikta paslaugų, priregistruota žemės ūkio mašinų, atlikta techninių apžiūrių | Vnt. | 29 | 29 | Suteikta paslaugų susijusių su žemės ūkio technika |
|  |  | Sukaupta informacija apie supirktą žemės ūkio produkciją | Vnt. | 60 | – | Pasikeitė informacijos pateikimo pobūdis ir institucija (produkcijos supirkėjai pateikia informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai |
|  |  | Pieno kvotų administravimas, prašymų dėl išmokų ir kitais klausimais susijusiais su kvotiniu pieno priėmimu, konsultavimas | Vnt. | 445 | 1887 | Pasikeitė prašymų išmokoms gauti už kvotinį 2013–2014 metų pieną tvarka |
|  |  | Rengiami sprendimai dėl žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotų skirstymo ir organizuojamas prekinės žemės ūkio produkcijos supirkimo kvotų paskirstymas | Vnt. | 15 | – | Neliko funkcijos |
|  |  | Surinkta informacija, suteikta paslaugų, priimta paraiškų ir deklaracijų susijusių su pieno kvotomis, paskaičiuota žala pasėliams dėl užkrečiamų ligų padarytiems nuostoliams | Vnt. | 50 | 343 | 2014 metais kreipėsi 288 pareiškėjai paskerdę kiaules Afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje |
|  |  | Melioracijos strategijos įgyvendinimas, tikslinis lėšų panaudojimas | Vnt. | 775 | 846 |  |
|  |  | Melioracijos įrenginių priežiūra | Vnt. | 12 | 9 |  |
|  |  | Melioruotų žemių stebėjimas | ha | 20 | 28,7 |  |
|  |  | Parengtų dokumentų skaičius | Vnt. | 18 | 19 |  |
|  |  | Parengtų dokumentų skaičius | Vnt. | 30 | 35 |  |
|  |  | Parengtų dokumentų, programų, projektų, atliktų melioracijos darbų techninės priežiūros skaičius | Vnt. | 30 | 29 |  |
|  |  | Paruoštų dokumentų susijusių su melioruotų žemių ir melioracijos įrenginių kadastru, skaičius | Vnt. | 15 | 37 |  |
|  |  | Įvestų dokumentų į skaitmeninę duomenų bazę skaičius | Vnt. | 1000 | 137 | Pasikeitė įvedamų duomenų pobūdis |
|  |  | Suderintų dokumentų skaičius | Vnt. | 650 | 673 |  |
|  |  | Išduotų dokumentų skaičius | Vnt. | 20 | 44 |  |
|  |  | Įregistruota ūkininkų ūkių | Vnt. | 5965 | 6287 | Įregistruota ūkininkų ūkių, valdų, priimta prašymų |
|  |  | Suteikta paslaugų, priimta prašymų registruoti, išregistruoti ūkininkų ūkius | Vnt. | 5965 | 6287 |  |
|  |  | Priimtų prašymų skaičius | Vnt. | 265 | 370 | Užregistruota daugiau jaunųjų ūkininkų ūkių |
|  |  | Atnaujintų valdų skaičius | Vnt. | 5500 | 5580 |  |
|  |  | Išduotų pažymėjimų skaičius | Vnt. | 200 | 337 | Užregistruota daugiau jaunųjų ūkininkų ūkių |
| 0702 | Rezultato (Programos tikslo) | Žemių gerinimas, melioruotų žemės fondų išsaugojimas | Vnt. | 15 | 21 |  |
| 070201 | Produkto (Programos uždavinio) | Atliktų priežiūros darbų skaičius | Vnt. | 3 | 4 | Siurblinių ir hidrotechnikos statinių priežiūra |
|  |  | Atlikta priežiūros darbų | Vnt. | 2 | 2 | Europinių projektų priežiūra |
|  |  | Suremontuota drenažo sistemų | ha | 20 | 29,2 |  |
|  |  | Suremontuota magistralinių melioracijos griovių, sausinimo sistemų bei pralaidų | km | 2 | 6,17 |  |
|  |  | Atliktų projektavimo ir ekspertizės paslaugų skaičius | Vnt. | 10 | 15 |  |
|  |  | Nusausintų žemių plotas | tūkst. ha | 42,5 | 42,5 |  |
|  |  | Nuskenuota melioracijos projektinės dokumentacijos ir, pririšta jos LKS-94 koordinačių sistemoje | tūkst. ha | 1 | 0 |  |
|  |  | Rekonstruota nusausintų plotų | ha | – | – |  |
| 0703 | Rezultato (Programos tikslo) | Skiriamas finansavimas bendruomenėms ir kitiems ūkio subjektams | tūkst. Lt | 100 | 28,3 | Neatitiko programos nuostatų |
| 070301 | Produkto (Programos uždavinio) | Suteikta parama bendruomenėms ir kitiems žemės ūkio subjektams | Vnt. | 9 | 25 |  |
| 0704 | Rezultato (Programos tikslo) | Atliekų tvarkymas seniūnijose | Seniūnijų skaičius | 11 | 11 |  |
| 070401 | Produkto (Programos uždavinio) | Surenkamų komunalinių atliekų kiekis | t | 7200 | 5865 |  |
|  |  | Šalinamas komunalinių atliekų kiekis | t | 7200 | 5865 |  |
|  |  | Asmenų, vidutiniškai per mėnesį gavusių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidų kompensacijas, skaičius | Vnt. | 185 | 182 |  |
| 0705 | Rezultato (Programos tikslo) | Lėšų skyrimas aplinkos apsaugos specialiajai programai | tūkst. Lt | 127,2 | 172,5 |  |
| 070501 | Produkto (Programos uždavinio) | Paremtų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius | Vnt. | 4 | 2 |  |
|  |  | Organizuotų aplinkosauginių renginių skaičius | Vnt. | 3 | 3 |  |
|  |  | Sveikatinimo programų finansavimas | Vnt. | 3 | 15 |  |
|  |  | Paremta medžioklės plotų naudotojų ir valdytojų | Vnt. | 1 | 5 |  |
| 0706 | Rezultato (Programos tikslo) | Lėšų skyrimas sanitarijos ir aplinkos tvarkymo programai | tūkst. Lt | 178,0 | 178,0 |  |
| 070601 | Produkto (Programos uždavinio) | Išvežtų atliekų iš kapinių ir bendro naudojimo objektų kiekis | m3 | 5430 | 5000 |  |
| 0707 | Rezultato (Programos tikslo) | Lėšos skiriamos, centrinės institucijos išlaikymui | tūkst. Lt | 40,6 | 40,6 |  |
| 070701 | Produkto (Programos uždavinio) | Etatų skaičius | Vnt. | 1 | 1 |  |