# 1 lentelė

# KULTŪROS VEIKLOS PLĖTROS IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME  STIPRINIMO PROGRAMOS 2014 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

| Vertinimo kriterijaus |  |  |  | Rezultatas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Metai |  | Nukrypimų nuo plano priežastys |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuotas | Pasiektas |  |
| 08 | Efekto (Programos) | Renginių skaičiaus Alytaus rajone didėjimas | Proc. | +1 | +1 |  |
| 0801 | Rezultato (Programos tikslo) | Įgyvendinta programa | Vnt. | 1 | 1 |  |
| 080101 | Produkto (Programos uždavinio) | Įsigyta naujų knygų | Vnt. | 5000 | 4700 | Knygos brango, o Kultūros ministerijos skirtų lėšų planui įsigyti nepakako |
|  |  | Įsigyta periodinių leidinių | Vnt. | 85 | 87 | Rėmėjų dovanos |
|  |  | Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių | Vnt. | 880 | 736 | Daugiau dėmesio buvo skiriama renginių kokybei, profesionalumui, bet ne kiekybei |
|  |  | Darbuotojų dalyvaujančių įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose skaičius | Vnt | 50 | 50 |  |
|  |  | Darbuotojų skaičius | Vnt. | 58 | 58 |  |
|  |  | Bibliotekų sistemoje veikia interneto greitaveika | Mbps | 1,5 | 3,3 | Pasirinkti nauji tiekėjai, kurie užtikrino didesnę greitaveiką |
|  |  | Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, atnaujintos technikos kiekis, estetiška aplinka | Kompiuterių skaičius | 230 | 230 |  |
|  |  | Teikiamos komunalinės paslaugos, objektų skaičius | Vnt. | 33 | 33 |  |
|  |  | Bibliotekos filialuose įrengta priešgaisrinė ir elektroninė patalpų apsauga, veikia LIBIS ir buhalterinės apskaitos programos, objektų skaičius | Vnt. | 33 | 33 |  |
|  |  | Šildymo sistemų pakeitimas | Vnt. | 1 | 1 | Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Santaikos filiale pakeista šildymo sistema |
|  |  | Atliekami remontai Parėčėnų, Kančėnų, Ūdrijos filialuose | Vnt. | 1 | – | Filialai neremontuoti, kadangi nebuvo skirtos lėšos |
| 0802 | Rezultato (Programos tikslo) | Dalyvių skaičiaus renginių metu didėjimas | Proc. | +4 | +2,6 |  |
| 080201 | Produkto (Programos uždavinio) | Amatininkų, tautodailininkų, menininkų darbų parodų, mugių, plenerų renginių skaičius | Vnt. | 70 | 76 |  |
|  |  | Meno mėgėjų kolektyvų skaičius | Vnt. | 33 | 30 |  |
|  |  | Kalendorinių švenčių, išlaikant regiono papročius ir tradicijas skaičius | Vnt. | 26 | 30 |  |
|  |  | Darbuotojų skaičius | Vnt. | 20 | 20 |  |
|  |  | Renginių skaičiaus kaita | Vnt. | 102 | 98 |  |
|  |  | Parodų skaičius | Vnt. | 14 | 11 |  |
|  |  | Dalyvavimas meno mėgėjų kolektyvų kitų įstaigų kvietimu, išvykų skaičius | Vnt. | 86 | 84 |  |
|  |  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 49965 | 49945 |  |
|  |  | Pramoginės muzikos koncertų skaičius | Vnt. | 15 | 14 |  |
| 080202 | Produkto (Programos uždavinio) | Lankytojų renginiuose skaičius | Vnt. | 860 | 860 |  |
|  |  | Organizuojamų renginių skaičius | Vnt. | 96 | 96 |  |
| 080203 | Produkto (Programos uždavinio) | Rekonstruojamų objektų skaičius | Vnt. | 1 | 1 |  |
| 0803 | Rezultato (Programos tikslo) | Remiamų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | 60 | 48 | Finansavimas skirtas tik visus programos nuostatų reikalavimus atitikusiems projektams |
| 080301 | Produkto (Programos uždavinio) | Suorganizuotų svarbiausių tradicinių renginių, valstybinių, kalendorinių švenčių skaičius | Vnt. | 40 | 40 |  |
|  |  | Dalyvaujančių kultūros įstaigų, VO skaičius | Vnt. | 25 | 10 | Bendruomenės projektus teikė Alytaus rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programai |
|  |  | Remiamų meno mėgėjų kolektyvų skaičius (išvykos, instrumentų įsigijimas, tautiniai drabužiai ir kt.) | Vnt. | 10 | 9 | Šiam prioritetui buvo pateikta mažiau projektų |
|  |  | Išleistų leidinių, reprezentuojančių Alytaus rajoną, skaičius | Vnt. | 4 | 2 |  |
| 0804 | Rezultato (Programos tikslo) | Remiamų religinių bendrijų projektų skaičius | Vnt. | 14 | 13 |  |
| 080401 | Produkto (Programos uždavinio) | Religinių bendrijų skaičius | Vnt. | 14 | 17 |  |
| 0805 | Rezultato (Programos tikslo) | Pagrindinių veiklos sričių skaičius | Vnt. | 20 | 20 |  |
| 080501 | Produkto (Programos uždavinio) | Darbuotojų skaičius | Vnt. | 5 | 6 |  |
|  |  | Lėšos vidutiniškai tenkančios vienam darbuotojui | tūkst. Lt | 45,68 | 44,16 |  |
| 0806 | Rezultato (Programos tikslo) | Kultūros paveldo objektų, kuriems atliekama tvarkybos darbai, dalis nuo visų, Alytaus rajono kultūros paveldo objektų | Proc. | 1 | 1 |  |
| 080601 | Produkto (Programos uždavinio) | Į Lietuvos Respublikos nekilnojamų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius | Vnt. | 480 | 480 |  |
|  |  | Rekonstruojamų kultūros paveldo objektų skaičiaus kitimas (ne mažiau nei 4 objektai per metus) | Vnt. | 5 | 5 |  |
| 0807 | Rezultato (Programos tikslo) | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, asociacijų, neformalių jaunimo grupių skaičiaus kitimas | Vnt. | 20 | 20 |  |
| 080701 | Produkto (Programos uždavinio) | Paremtų jaunimo projektų skaičius | Vnt. | 7 | 6 |  |
|  |  | Suorganizuotų renginių (mokymai, konferencijos, susitikimai, akcijos, žygiai, varžybos) skaičius | Vnt. | 30 | 30 |  |