Alytaus rajono savivaldybės

2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos

20 priedas

2 lentelė

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS APSAUGOS

PROGRAMOS 2018-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

(programos pavadinimas)

| Vertinimo kriterijaus |  |  |  |  |  |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Kodas | Pavadinimas, mato vienetas | Plano reikšmė | Fakto reikšmė |  |
| Efekto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 10 |  |  | E-01-10-01 | Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį, buvo sustiprinti, skaičius | 12 372 | 12 214 |  |
| Rezultato kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 |  | R-10-01-01 | Lėšos, skiriamos socialinės apsaugos įgyvendinimui, tūkst. Eur | 9 427,8 | 8 553,9 | Sumažėjo skiriamų lėšų apimtis |
| 01 | 10 | 02 |  | R-10-02-01 | Asmenų, gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius | 6 500 | 16 315 | Pastaraisiais metais stebimas padidėjęs gyventojų motyvuotumas rūpintis savo sveikata, todėl dėl pačių gyventojų iniciatyvos kriterijus viršintas |
| 01 | 10 | 03 |  | R-10-03-01 | Pagrįstų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo skaičius, proc. | Ne daugiau kaip 7 proc. nuo visų gautų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo | – | Skundų dėl teisinės pagalbos teikimo negauta |
| 01 | 10 | 04 |  | R-10-04-01 | Asmenų, gavusių ilgalaikę / trumpalaikę socialinę globą Miroslavo globos namuose skaičiaus kitimas | 50 | 43 |  |
| 01 | 10 | 04 |  | R-10-04-02 | Asmenų, gavusių ilgalaikę / trumpalaikę socialinę globą Pivašiūnų globos namuose skaičiaus kitimas | 22 | 20 |  |
| 01 | 10 | 05 |  | R-10-05-01 | Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. | 15 000 | 22 650 | Atsižvelgiant į vyraujančias sveikatos ugdymo tendencijas, poreikį bei šią sritį koordinuojančių įstaigų rekomendacijas, paslaugų buvo suteikta daugiau nei planuota |
| Produkto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 01 | P-10-01-01-01 | Žmonių su negalia, kuriems pritaikyti būstai, skaičius, asmenimis | 5 | 6 | Padidėjo žmonių su negalia poreikis būstų pritaikymui |
| 01 | 10 | 01 | 02 | P-10-01-02-01 | Projektų, kuriems skirtas finansavimas, skaičius, vnt. | 5 | 4 | Konkursui nebuvo pateikta pakankamai argumentuotų ir pagal konkurso reikalavimus parengtų projektų |
| 01 | 10 | 01 | 03 | P-10-01-03-01 | Asmenų su negalia, kuriems suteikta socialinė globa, skaičius, iš jų: | 80 | 122 | Padidėjo asmenų su negalia poreikis socialinei globai |
|  |  |  |  |  | vyrų skaičius, asmenimis | 33 | 59 |  |
|  |  |  |  |  | moterų skaičius, asmenimis | 47 | 63 |  |
| 01 | 10 | 01 | 04 | P-10-01-04-01 | Asmenų, kuriems skirta pagalba pinigais, skaičius, asmenimis | 3 | 7 | Padidėjo asmenų poreikis pagalbos pinigams |
| 01 | 10 | 01 | 04 | P-10-01-04-02 | Senyvo amžiaus asmenų, kuriems suteikta socialinė globa, skaičius, asmenimis | 4 | 25 | Padidėjo senyvo amžiaus asmenų poreikis socialinei globai |
| 01 | 10 | 01 | 05 | P-10-01-05-01 | Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa institucijose, skaičius, asmenimis | 15 | 11 | Sumažėjo vaikų, likusių be tėvų globos, poreikis socialinei globai |
| 01 | 10 | 01 | 05 | P-10-01-05-02 | Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa šeimoje, skaičius, asmenimis | 23 | 17 | Sumažėjo vaikų, likusių be tėvų globos |
| 01 | 10 | 01 | 05 | P-10-01-05-03 | Globėjų šeimų įdarbintų arba teikiančių vaikų priežiūros paslaugas skaičius, vnt. | 2 | 2 |  |
| 01 | 10 | 01 | 05 | P-10-01-05-04 | Apgyvendintų be tėvų globos likusių vaikų skaičius, asmenimis | 6 | 0 | Nebuvo poreikio steigti bendruomeninius vaikų globos namus |
| 01 | 10 | 01 | 06 | P-10-01-06-01 | Šeimų, gavusių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius, vnt. | 135 | 131 | Sumažėjo socialinės rizikos šeimų, kurioms nustatytas poreikis socialinėms paslaugoms, skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 06 | P-10-01-06-02 | Mokymuose dalyvavusių socialinių darbuotojų skaičius, asmenimis | 15 | 18 | Padidėjo socialinių darbuotojų skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 06 | P-10-01-06-02 | Centrinės mobilios grupės išvažiavimai aplankyti socialinės rizikos šeimas, kartai/mėn. | 2 kartai / mėn. | 2 kartai / mėn. |  |
| 01 | 10 | 01 | 06 | P-10-01-06-03 | Seniūnijų mobilios grupės išvažiavimai aplankyti socialinės rizikos šeimas, kartai/mėn. | 1 kartas / mėn. | 1 kartas / mėn. |  |
| 01 | 10 | 01 | 06 | P-10-01-06-04 | Prevenciškai aplankytų smurtinio elgesio asmenų šeimų skaičius, vnt. | 15 | 15 |  |
| 01 | 10 | 01 | 06 | P-10-01-06-05 | Pagrįstų skambučių dėl smurto artimoje aplinkoje anoniminio pasitikėjimo telefono linija skaičius, vnt. | 7 | 3 | Sumažėjo skambučių anoniminio pasitikėjimo linija skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 07 | P-10-01-07-01 | Mokinių, kuriems suteikta socialinė parama skaičius, asmenimis | 950 | 822 | Mokinių skaičiaus mažėjimas ugdymo įstaigose |
| 01 | 10 | 01 | 07 | P-10-01-07-02 | Nemokamai maitinamų mokinių skaičius, asmenimis | 980 | 818 | Sumažėjo mokinių mokyklose ir mokinių, turinčių teisę gauti socialinę paramą, skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 08 | P-10-01-08-01 | Socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius, asmenimis | 1 000 | 845 | Socialinės pašalpos ir kompensacijos pradėtos skirstyti tikslingiau, todėl sumažėjo socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų, turinčių teisę į piniginę socialinę paramą, skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 08 | P-10-01-08-02 | Piniginę socialinę paramą gavusių šeimų skaičius | 700 | 791 | Padidėjo šeimų, kurioms būtina piniginė socialinė parama, skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 09 | P-10-01-09-01 | Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius, asmenimis | 539 | 434 | Sumažėjo mirties atvejų |
| 01 | 10 | 01 | 10 | P-10-01-10-01 | Šalpos išmokų gavėjų skaičius, asmenimis | 1 830 | 1 540 | Sumažėjo asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (slaugos, priežiūros pagalbos) ir neįgaliųjų skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 11 | P-10-01-11-01 | Išmokų vaikams gavėjų skaičius, asmenimis | 2 150 | 4 964 | Pasikeitus teisės aktams, teisė gauti išmoką vaikui nustatyta didesniam gavėjų skaičiui |
| 01 | 10 | 01 | 12 | P-10-01-12-01 | Remtinų asmenų, gavusių maisto produktus skaičius, asmenimis, iš jų: | 3 400 | 3 216 | Sumažėjo asmenų, turinčių mažas pajamas, skaičius |
|  |  |  |  |  | vyrų skaičius, asmenimis | 1 600 | 1 685 | Padidėjo vyrų, turinčių mažas pajamas, skaičius |
|  |  |  |  |  | moterų skaičius, asmenimis | 1 800 | 1 531 | Sumažėjo moterų, turinčių mažas pajamas, skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 12 | P-10-01-12-01 | benamių skaičius, asmenimis | 6 | 1 | Benamių skaičius mažesnis nei planuota |
| 01 | 10 | 01 | 12 | P-10-01-12-01 | migrantų skaičius, asmenimis | 3 | – | Nebuvo poreikio |
| 01 | 10 | 01 | 12 | P-10-01-12-01 | jaunesnių nei 15 asmenų skaičius, asmenimis | 500 | 746 | Padidėjo vaikų, kurių mažos šeimos pajamos, skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 13 | P-10-01-13-01 | Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius | 49 | 46 | Sumažėjo asmenų, kuriems nustatytas kompensacijų poreikis, skaičius |
| 01 | 10 | 01 | 14 | P-10-01-14-01 | Socialinės rizikos asmenų, gavusių socialines paslaugas, skaičius | 6 | 6 |  |
| 01 | 10 | 01 | 15 | P-10-01-15-01 | Pareigybių skaičius, vnt. | 7 | 7 |  |
| 01 | 10 | 01 | 16 | P-10-01-16-01 | Asmenų, gaunančių specialiosios pagalbos į namus paslaugą, skaičius | 5 | 4 |  |
| 01 | 10 | 01 | 17 | P-10-01-17-01 | Skiriamos lėšos, tūkst. Eur | 0,1 | 0 | 2018 m. nei vienas asmuo (šeima) nepasinaudojo būsto nuomos kompensacija |
| 01 | 10 | 01 | 18 | P-10-01-18-01 | Asmenų gavusių dušo ir skalbimo paslaugų skaičius, asmenimis | 1 000 | 872 | Kreipėsi mažiau asmenų dėl paslaugų teikimo |
| 01 | 10 | 01 | 19 | P-10-01-19-01 | Komisijos posėdžių skaičius, vnt. | 12 | 13 | Padidėjo poreikis organizuoti komisijos posėdžius |
| 01 | 10 | 02 | 01 | P-10-02-01-01 | Asmenų, kuriems suteikta dantų protezavimo paslauga skaičius, asmenimis | 40 | 34 | Dėl stebimai padidėjusių protezavimo paslaugų kainų rinkoje vertinimo kriterijus nebuvo pasiektas |
| 01 | 10 | 02 | 02 | P-10-02-02-01 | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 10 | 9 | Konkursui nebuvo pateikta pakankamas kiekis projektų |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-01 | Asmenų, gavusių tuberkuliozės profilaktines priemones skaičius, vnt. | 500 | 470 | 2018 m. epidemiologinė situacija tuberkuliozės srityje stabilizavosi ir buvo nežymiai mažiau rizikos grupės („kontaktinių“) asmenų, kuriems nereikalingos buvo prevencinės priemonės |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-01 | Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesoforo principu: raudona, geltona, žalia) | geltona | geltona |  |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-02 | Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesoforo principu: raudona, geltona, žalia) | geltona | geltona |  |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-03 | Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesoforo principu: raudona, geltona, žalia) | geltona | geltona |  |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-04 | Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesoforo principu: raudona, geltona, žalia) | geltona | geltona |  |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-05 | Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesoforo principu: raudona, geltona, žalia) | geltona | geltona |  |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-06 | Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesoforo principu: raudona, geltona, žalia) | geltona | geltona |  |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-07 | Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11), (Išraiška šviesoforo principu: raudona, geltona, žalia) 10 000 gyventojų | geltona | žalia | Rodiklis geresnis nei planuota |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-08 | Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, (Išraiška šviesoforo principu: raudona, geltona, žalia) | geltona | geltona |  |
| 01 | 10 | 02 | 04 | P-10-02-04-01 | Asmenų gavusių specializuotą gydymą dėl priklausomybių ligų skaičius | 50 | 48 | Asmenų, dalyvaujančių savivaldybės priklausomybės programoje, skaičius kiekvienais metais didėja, tačiau ne visiems skirtingai nuo pastarųjų metų, jau reikia taikyti mokamas specializuotas pagalbos priemones |
| 01 | 10 | 02 | 05 | P-10-02-05-01 | Pareigybių skaičius, vnt. | 1 | 1 |  |
| 01 | 10 | 02 | 06 | P-10-02-06-01 | Atliekamų kompiuterinės tomografijos tyrimų ligoninėje skaičius, vnt. | 3 000 | – | Sutartis dėl lėšų skyrimo nebuvo pasirašyta |
| 01 | 10 | 02 | 06 | P-10-02-06-02 | Paslaugų gavėjų skaičius, asmenimis | 150 | – |  |
| 01 | 10 | 03 | 01 | P-10-03-01-01 | Suteiktų teisinių konsultacijų, vnt. | 170 | 347 | Konsultacijų skaičius kinta. Priklauso nuo teisės aktų kaitos ir konsultacijų poreikio gyventojams |
| 01 | 10 | 03 | 01 | P-10-03-01-02 | Darbuotojų skaičius, asmenimis | 4 | 4 | Visi skyriaus tarnautojai teikę teisinę pagalbą, skirtos lėšos šiai funkcijai padalytos keturių tarnautojų darbo užmokesčiui |
| 01 | 10 | 03 | 01 | P-10-03-01-03 | Pateiktų skundų dėl suteiktų konsultacijų skaičius, vnt. | Ne daugiau 20 | – | Skundų negauta |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-01 | Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius, vnt. | 13 | 13 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-02 | Darbuotojų skaičius, asmenimis | 13 | 13 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-03 | Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius, tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui, socialinės globos įstaigoje, vnt. | 3,7 | 3,8 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-04 | Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis, Eur | 589 | 613 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-05 | Gyvenamųjų kambarių skaičius, vnt. | 20 | 20 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-06 | Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis, Eurais/mėn. | 306 | 329 | Padidėjo gyventojų skaičius su sunkia negalia, todėl ir padidėjo mokėjimo už gyvenimą globos namuose dydis |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-07 | Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas, m2 | 7,64 | 8,70 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-08 | Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius, vnt. | 5 | 5 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-09 | Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius, tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui, socialinės globos įstaigoje, asmenimis | 4,0 | 4,0 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-10 | Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis, Eurais | 550 | 574 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-11 | Gyvenamųjų kambarių skaičius, vnt. | 11 | 11 |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-12 | Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis, Eurais/ mėn. | 208 | 328 | Padidėjo gyventojų su sunkia negalia skaičius ir padidėjo pensijos |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-13 | Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas, m2 | 7,85 | 7,85 |  |
| 02 | 10 | 05 | 01 | P-10-05-01-01 | Ugdymo įstaigose besimokančių vaikų skaičius, gavęs sveikatos ugdymo paslaugą | 10 000 | 19 114 | Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir tikslinės grupės poreikius buvo įvykdyta daugiau sveikatos prevencinių veiksmų (priemonių) |
| 02 | 10 | 05 | 01 | P-10-05-01-02 | Asmenų (įvairaus amžiaus), gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius | 5 000 | 5 483 | Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius buvo įvykdyta daugiau priemonių |
| 02 | 10 | 05 | 01 | P-10-05-01-03 | Sveikatinančio pobūdžio informacinių pranešimų, interviu, publikacijų skaičius žiniasklaidos priemonėse, vnt. | 100 | 171 | Reaguojant į informacijos poreikį, ypač užkrečiamųjų ligų epidemijos, aktualių situacijų, tokių kaip tiriamų maudyklų vandens kokybės pablogėjimas ir pan., viešinamos informacijos skaičius vienetais buvo didesnis nei planuota |
| 02 | 10 | 05 | 01 | P-10-05-01-04 | Surinktų, analizuotų, apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius, vnt. | 60 | 60 |  |

___________________________________