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Alytaus rajono savivaldybės 

2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos

10 priedas 

2 lentelė
Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2018-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
(programos pavadinimas)

	Vertinimo kriterijaus
	Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano

	Strateginio

tikslo

kodas
	Programos kodas
	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Kodas
	Pavadinimas, mato vienetas
	Plano

reikšmė
	Fakto reikšmė
	

	Efekto kriterijus (-ai)

	02
	05
	
	
	E-02-05-01
	Ūkio subjektų skaičius Alytaus rajone, vnt.
	900
	1019
	Juridinių asmenų registre įregistruota daugiau ūkio subjektų, nei buvo prognozuota

	02
	05
	
	
	E-02-05-02
	Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %
	10,2
	10,6
	UŽT duomenimis bedarbystė mažėjo lėčiau

	Rezultato kriterijus (-ai)

	02
	05
	01
	
	R-05-01-01
	Įdarbinamų asmenų skaičius
	208
	97
	Lėšų skirta mažiau nei apskaičiuotas poreikis

	02
	05
	02
	
	R-05-02-01
	Paramą gavusių verslo subjektų skaičius, vnt.
	30
	41
	Gauta daugiau, nei prognozuota prašymų dėl paramos skyrimo

	02
	05
	03
	
	R-05-03-01
	Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius, vnt. 
	6
	6
	

	02
	05
	04
	
	R-05-04-01
	Sumažės nusikalstamų veikų, vnt.


	Ne daugiau 513 nusikalstamų veikų
	411 nusikalstama veika
	Alytaus rajone buvo užregistruota 411 nusikalstama veika

	02
	05
	05
	
	R-05-05-01
	Įgyvendinamų projektų, remiamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skaičius
	2
	36
	

	02
	05
	07
	
	R-05-07-01
	Finansiškai paremtų sodininkų bendrijų, vnt.
	19
	17
	Paremta tiek bendrijų, kiek kreipėsi

	Produkto kriterijus (-ai)

	02
	05
	01
	01
	P-05-01-01-01
	Vidutinė numatoma vieno asmens įdarbinimo trukmė, mėn. 
	3
	3
	

	02
	05
	01
	01
	P-05-01-01-02
	Asmenų, dalyvavusių užimtumo didinimo programoje skaičius, asmenimis

	208
	97
	Lėšų skirta mažiau nei apskaičiuotas poreikis

	02
	05
	01
	01
	P-05-01-01-03
	Asmenų, įsidarbinusių nuolatiniam darbui pasibaigus užimtumo didinimo programai skaičius, asmenimis
	3
	3
	

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-01
	Paramą gavusių subjektų sukurtų naujų darbo vietų skaičius, vnt.
	50
	132
	Gauta daugiau, nei prognozuota prašymų dėl paramos skyrimo už sukurtas naujas darbo vietas

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-02
	Paramą gavusių subjektų dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose skaičius, vnt.
	5
	4
	Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl lėšų kompensavimo už dalyvavimą parodose, mugėse, verslo misijose

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-03
	Paramą gavusių subjektų sukurtų/nuomojamų interneto svetainių skaičius, vnt.
	15
	17
	Gauta daugiau, nei prognozuota prašymų dėl lėšų kompensavimo už interneto svetainių diegimo ir administravimo konsultacines paslaugas

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-04
	Įsteigtų naujų įmonių, gavusių paramą skaičius, vnt.
	20
	19
	Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl naujų įmonių steigimo išlaidų kompensavimo

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-04
	Paramą gavusių subjektų dėl konsultacijų dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai gauti rengimo skaičius, vnt.
	10
	14
	Gauta daugiau, nei prognozuota prašymų dėl konsultacijų dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai gauti rengimo 

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-04
	Paramą gavusių subjektų dėl konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais skaičius, vnt. 
	10
	18
	Gauta daugiau, nei prognozuota prašymų dėl konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais 

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-04
	Paramą gavusių subjektų dėl infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo) skaičius, vnt. 
	10
	9
	Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo)

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-04
	Paramą gavusių subjektų dėl jaunimo savarankiško verslo veiklos pradžios skaičius, vnt. 
	5
	0
	Negauta nei vieno prašymo

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-05
	Patirtų išlaidų SVV fondo veiklai ir informacinėms priemonėms suma, Eur
	2 000
	0
	Lėšų poreikio fondo veiklai ir informacinėms priemonėms nebuvo

	02
	05
	03
	01
	P-05-03-01-01
	Centro lankytojų, skaičius, tūkst.  
	7,1
	10,9
	Daugiau lankytojų dėl TIC akcijos „Surink Lietuvą“

	02
	05
	03
	01
	P-05-03-01-02
	Išleista leidinių, bendras tiražas, vnt.
	8 000
	11 200
	Papildomas tiražas iš sutaupytų lėšų ir KPF 

	02
	05
	03
	01
	P-05-03-01-03
	Turizmo parodos, kuriose pristatytas Alytaus kraštas, skaičius, vnt. 
	4
	5
	Papildoma paroda iš AMS finansavimo

	02
	05
	03
	01
	P-05-03-01-04
	Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis, tūkst. Eur
	0,6
	0,5
	

	02
	05
	04
	01
	P-05-04-01-01
	Šviečiamųjų renginių apie nusikaltimų prevenciją skaičius, vnt.
	10
	Virš 70 renginių
	Alytaus rajono seniūnijose, švietimo įstaigose, bendruomenėse organizuota virš 70 įvairių prevencinių priemonių, susitikimų. Dėmesys buvo skiriamas prevencijai

	02
	05
	05
	01
	P-05-05-01-01
	Įgyvendintų (baigtų) projektų skaičius, vnt.
	1
	8
	

	02
	05
	05
	01
	P-05-05-01-02
	Pradėtų naujų projektų skaičius, vnt.
	10
	20
	

	02
	05
	05
	01
	P-05-05-01-03
	Einamaisiais metais vykdomų projektų skaičius, vnt.
	10
	36
	

	02
	05
	07
	01
	P-05-07-01-01
	Sodininkų bendrijų Alytaus rajone skaičius, vnt.
	20
	20
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