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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2017 m. birželio 22 d. Nr. K-151
Alytus


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir įgyvendindama Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. K-169 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su pakeitimais), 53 punktą, Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitą (pridedama).



Savivaldybės meras	Algirdas Vrubliauskas



PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 22 d.
sprendimu Nr. K-151


ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS ATASKAITA


2016 m. buvo vykdoma 10 Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano (toliau–SVP), patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. K-28, programų.
Šią ataskaitą sudaro dešimties SVP programų 2016 metų įgyvendinimo ataskaitos:
01.	Vaikų ir jaunimo socializacija;
02.	 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas;
03.	 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas;
04.	 Informacinės visuomenės plėtra;
05.	Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas;
06.	Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra;
07.	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra;
08.	Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas;
09.	Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje;
10.	 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga.

Įgyvendinimo ataskaitą apima 10 programų, kurias sudaro:
	programų vertinimo kriterijų ataskaitų suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai (pridedama);
	programų 2016 metų įgyvendinimo ataskaitų lėšų rodikliai, kuriose pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2016-iems metams patvirtintas asignavimų planas, 2016-ųjų patikslintas asignavimų planas bei 2016-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) (pridedama).

	Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:

	Kodas
	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

	01
	KURTI PILIETIŠKĄ, IŠSILAVINUSIĄ, KŪRYBIŠKĄ, SVEIKAI IR SAUGIAI GYVENANČIĄ BENDRUOMENĘ

	01

08

09


10
	Vaikų ir jaunimo socializacija

Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

	Efekto kriterijai:
E-01-01-01 Socialinės rizikos šeimų mažėjimas, vnt. – > 129, pasiektas lygis 2016 m. – 134;
E-01-01-02 Jaunimo su jaunimu dirbančių organizacijų institucinės paramos ir organizacijų potencialo plėtojimo skaičiaus kitimas, vnt. – > 10, pasiektas lygis 2016 m. – 10; 
E-01-08-01 Renginių skaičiaus Alytaus rajone didėjimas, proc. – > +1 proc., pasiektas lygis 2016 m. – +1 proc.;
E-01-09-01 Mokinių, gavusių Brandos atestatus, dalis nuo visų besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą mokinių skaičiaus, proc. – > 97, pasiektas lygis 2016 m. – 97 proc.;
E-01-09-02 Mokinių, gavusių Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, proc. – > 96, pasiektas lygis 2016 m. – 96 proc.;
E-01-10-01 Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį, buvo sustiprinti, skaičius, vnt. –> 12367, pasiektas lygis 2016 m. – 10411. 

	Kodas
	SUDARYTI PALANKIĄ APLINKĄ INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI IR VERSLO PLĖTRAI, TURIZMO VYSTYMUI, RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪRAI, UŽIMTUMO DIDINIMUI

	02
	

	Strateginio tikslo aprašymas:

	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):

	Kodas
05


06
	Vykdomos programos pavadinimas:
Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas

Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra

	Efekto kriterijai:
E-02-05-01 Ūkio subjektų skaičius Alytaus rajone, vnt. – > 895, pasiektas lygis 2016 m. – 952;
E-02-05-02 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %  – > 16,5, pasiektas lygis 2016 m. – 13,1; 
E-02-06-01 Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu, proc. – > 20,29, pasiektas lygis 2016 m. –  20,29;
E-02-06-02 Asmenų apgyvendintų socialiniame būste skaičius, asmenimis – > 12, pasiektas lygis 2016 m. – 13.

	Kodas
	UŽTIKRINTI  KOMPLEKSIŠKĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMĄ IR APLINKOS APSAUGĄ BEI ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRĄ

	03
	

	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):

	Kodas
03

07
	Vykdomos programos pavadinimas:
Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra

	Efekto kriterijai: 
E-03-03-01 Programai skiriamas finansavimas, tūkst. Eur – > 88,0, pasiektas lygis 2016 m. – 23,2;
E-03-07-01 Kokybiškai atlikti darbai, suteiktos paslaugos, paruošti dokumentai, priimti sprendimai, proc. – > 100, pasiektas lygis 2016 m. – 100;
E-03-07-02 Surenkamų komunalinių atliekų kiekis, t – > 5700, pasiektas lygis 2016 m. – 5400 .

	Kodas
	GERINTI SAVIVALDOS VALDYMO KOKYBĘ

	04
	

	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):

	Kodas
02
	Vykdomos programos pavadinimas:
Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas


	04
	Informacinės visuomenės plėtra

	Efekto kriterijai: 
E-04-02-01 Gyventojų skaičius Alytaus rajono savivaldybėje metų pradžioje – > 26840, pasiektas lygis 2016 m. – 26570;
E-04-04-01 Parengiamų informacinių pranešimų spaudai, radijui, televizijai skaičiaus kaita, vnt. – > 450, pasiektas lygis 2016 m. – 468.



1 lentelėje (atitinkamai pagal Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano pakeitimus, patvirtintus Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. K-217 ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu K–288 ) pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2016 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas). 

1 lentelė
2016 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė

	Programos kodas
	Programos pavadinimas
	Lėšos 2016 m. (iš viso pagal skirtingus finansavimo šaltinius), tūkst. Eur

	
	
	Patvirtintas asignavimų planas*
	Patikslintas
asignavimų
planas** 
	Panaudotos lėšos

	01 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę

	01
	Vaikų ir jaunimo socializacija
	75,6
	76,8
	76,8

	08
	Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas
	1203,9
	1251,3
	1217,5

	09
	Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje
	5943,7
	6130,5
	6065,6

	10
	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga
	9191,0
	9196,5
	7045,3

	02 STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui

	05
	Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas
	1098,4
	1099,0
	1698,8

	06
	Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra
	2292,2
	2860,1
	3380,5

	03 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir aplinkos apsaugą bei žemės ūkio plėtrą

	03
	Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas
	88,0
	88,0
	23,2

	07
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra
	1626,0
	1251,1
	1299,4

	04 STRATEGINIS TIKSLAS – gerinti savivaldos valdymo kokybę

	02
	Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas
	3967,1
	3999,0
	3759,5

	04
	Informacinės visuomenės plėtra
	37,2
	37,2
	36,9

	Iš viso:
	25523,1
	25989,5
	24603,5



* Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016-02-04 sprendimą Nr. K-28
** Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-28 sprendimą Nr. K-288

Alytaus rajono savivaldybės 2016 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, iš pajamų už atsitiktines paslaugas, iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų) ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir kt.). 
Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2016 m. SVP buvo įgyvendintas 94,7 proc. (pagal patikslintą SVP) ir 96,4 proc. (pagal pradinį SVP, patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016–02–04 sprendimu Nr. K–28). Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2016 metais daugiausia lėšų buvo panaudota Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje (kodas 09) ir Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos (kodas 10) programoms įgyvendinti, t. y. didžiausią Alytaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai (žr. į 1 lentelę).
Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2016 m. 10 programų buvo planuojama vykdyti 141 priemonę. 2016 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 126 – (89,4 proc.), iš dalies įvykdyta 13 – (9,2 proc.), neįvykdyta – 2 (1,4 proc.) (žr. į 2 lentelę). 2016 m. daugiausia priemonių buvo įgyvendinta Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programoje (Nr. 10) – 50 ir Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programoje (Nr. 02) – 25, mažiausiai Vaikų ir jaunimo socializacijos programoje (Nr. 01) – 2, Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programoje (Nr. 03) – 1, Informacinės visuomenės plėtros programoje (Nr. 04) – 2.

2 lentelė
2016–2018 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2016 m.

	Programos pavadinimas
	Planuota, iš viso
	Įvykdyta pagal planą
	Iš dalies įvykdyta
	Neįvykdyta

	01 Vaikų ir jaunimo socializacija
	2
	2
	
	

	02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas
	25
	24
	1
	

	03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas
	1
	
	1
	

	04 Informacinės visuomenės plėtra
	2
	2
	
	

	05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas
	8
	8
	
	

	06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra
	10
	10
	
	

	07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra
	14
	12
	1
	1

	08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas
	14
	13
	
	1

	09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje
	15
	13
	2
	

	10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga
	50
	42
	8
	

	Iš viso:
	141
	126
	13
	2



Didžiausią įtaką plano priemonių nevykdymui turėjo skirtas mažesnis finansavimas iš kai kurių finansavimo šaltinių, užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros. Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2016 m. planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendintos ateityje atsižvelgiant į jų svarbą, savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.

Pridedama Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitos priedai:
1.	Vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (1 priedas);
2.	Vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (2 priedas);
3.	 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai  (3 priedas);
4.	Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo  programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (4 priedas);
5.	Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (5 priedas);
6.	Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (6 priedas);
7.	Informacinės visuomenės plėtros programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (7 priedas);
8.	Informacinės visuomenės plėtros programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (8 priedas);
9.	Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (9 priedas);
10.	Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (10 priedas);
11.	Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (11 priedas);
12.	Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (12 priedas);
13.	 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (13 priedas);
14.	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (14 priedas);
15.	Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (15 priedas);
16.	Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (16 priedas);
17.	Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (17 priedas);
18.	Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (18 priedas);
19.	Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos 2016-ųjų metų įgyvendinimo ataskaita. Lėšų rodikliai (19 priedas);
20.	Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos 2016-ųjų metų vertinimo kriterijai (20 priedas).
__________________________________
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