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Alytaus rajono savivaldybės 

2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos

16 priedas 

2 lentelė
	

	Kultūros veiklos plėtROS ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimO 
PROGRAMOS 2018-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI
(programos pavadinimas)


	Vertinimo kriterijaus
	Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano

	Strateginio

tikslo

kodas
	Programos kodas
	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Kodas
	Pavadinimas, mato vienetas


	Plano reikšmė
	Fakto reikšmė
	

	Efekto kriterijus (-ai)

	01
	08
	
	
	E-01-08-01
	Renginių skaičiaus Alytaus rajone didėjimas, proc.
	+1
	+1
	

	01
	08
	
	
	E-01-08-02
	Sutvarkyti pastatai ir pastatai  pritaikyti bendruomenės poreikiams, skatinamas etnokultūros puoselėjimas, apsaugotos nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybės
	 Ne mažiau kaip 5 finansuoti projektai
	2 finansuoti projektai
	2018-04-11 Alytaus rajono savivaldybės administracija paskelbė paraiškų priėmimą iki 2018-05-04 (įskaitytinai). Gautos dvi paraiškos. Be to, religinių bendruomenių projektų finansavimui biudžete buvo numatyta tik 20 000 Eur. Alovės Šv. Trejybės parapijai ir Krokialaukio Kristaus Atsimainymo parapijai skirta po 10 000 Eur. 

	Rezultato kriterijus (-ai)

	01
	08
	01
	
	R-08-01-01
	Lankytojų skaičiaus didėjimas, proc.
	+1
	+1
	

	01
	08
	02
	
	R-08-02-01
	Kultūros bendruomenės dalyvavimas, kuriant palankią kultūrinę aplinką, lankytojų skaičius, asmenimis
	12 000
	13 000
	Alytaus rajono savivaldybės kultūros įstaigose per 2018 m. buvo surengti papildomi renginiai, atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius. 

	01
	08
	03
	
	R-08-03-01
	Remiamų kultūros projektų skaičius, vnt.
	49
	43
	Paremti didesnės apimties projektai, finansiškai apjungiantys keletą reikšmingų renginių rajone

	01
	08
	04
	
	R-08-04-01
	Remiamų religinių bendruomenių projektų skaičius, vnt.
	5
	2
	

	01
	08
	05
	
	R-08-05-01
	Lėšos, vidutiniškai tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur
	13,5
	8,55
	

	01
	08
	06
	
	R-08-06-01
	Rekonstruojamų, tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičiaus kitimas (ne mažiau nei 3 objektai per metus), vnt.
	3
	6
	

	01
	08
	07
	
	R-08-07-01
	Jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų, asociacijų, neformalių jaunimo grupių skaičiaus kitimas, vnt.
	23
	23

	

	Produkto kriterijus (-ai)

	01
	08
	01
	01
	P-08-01-01-01
	Įsigyta naujų knygų, vnt.
	5 000
	6 155
	

	01
	08
	01
	01
	P-08-01-01-02
	Įsigyta periodinių leidinių, vnt.
	62
	52
	Pabrango spauda

	01
	08
	01
	01
	P-08-01-01-03
	Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių, vnt. 
	980
	1 178
	Buvo daugiau neplanuotų renginių

	01
	08
	01
	01
	P-08-01-01-04
	Darbuotojų dalyvaujančių įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose skaičius, vnt.
	50
	43
	Nebuvo aktualių seminarų

	01
	08
	01
	01
	P-08-01-01-05
	Bibliotekų sistemoje veikia interneto greitaveika, Mbps
	5
	6
	

	01
	08
	01
	01
	P-08-01-01-06
	Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, atnaujintos technikos kiekis, estetiška aplinka, kompiuterių skaičius, vnt.
	220
	186
	

	01
	08
	01
	01
	P-08-01-01-08
	Teikiamos komunalinės paslaugos, objektų skaičius, vnt. 
	33
	33
	

	01
	08
	01
	01
	P-08-01-01-09
	Priešgaisrinė ir elektroninė patalpų apsauga, vnt.
	33
	33
	

	01
	08
	01
	01
	P-08-01-01-10
	Atliekamų remonto darbų filialuose (Makniūnų, Luksnėnų) skaičius, vnt.
	1
	2
	Vankiškių ir Užupių filialuose 

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-02
	Parodų organizavimas, parodų skaičius, vnt.
	23
	30
	Pivašiūnų amatų centre surengtos papildomos Alytaus rajono tautodailininkų ir amatininkų parodos

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-03
	Pramoginės muzikos koncertai, koncertų skaičius, vnt.
	22
	32
	Alytaus rajono savivaldybės kultūros įstaigose buvo surengti papildomi pramoginės muzikos renginiai, atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius.

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-04
	Dalyvavimas meno mėgėjų kolektyvų kitų įstaigų kvietimu, išvykų skaičius, vnt.
	135
	164
	Padidėjo kitų įstaigų kvietimų dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose meno mėgėjų kolektyvams. 

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-05
	Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius, vnt.
	80
	96
	Pivašiūnų amatų centre pagal pageidavimą surengtos papildomos mokamos edukacinės programos. 

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-06
	Teminių vakarų rengimas jaunimui, renginių skaičius, vnt.
	8
	8
	

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-07
	Kultūros poilsio organizavimas, diskotekų skaičius, vnt.
	130
	56
	Kultūros įstaigose organizuojamose diskotekose nėra jaunimui poreikio.

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-08
	Meno mėgėjų dalyvių kolektyvų kaita, dalyvių skaičius, vnt.
	350
	350
	

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-09
	Profesionalaus meno sklaida, koncertų skaičius, vnt.
	12
	12
	

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-10
	Darbuotojų skaičius, asmenimis
	32
	38
	Miroslavo skyriuje priimti 4 meno kultūros darbuotojai ir 1 kūrikas. Punios skyriuje 1 meno kultūros darbuotojas.

	01
	08
	02
	01
	P-08-02-01-11
	Meno mėgėjų kolektyvų skaičius, vnt. 
	60
	60
	

	01
	08
	02
	02
	P-08-02-02-01
	Organizuojamų renginių skaičius, vnt.
	38
	83
	

	01
	08
	02
	02
	P-08-02-02-02
	Lankytojų renginių metu skaičius, vnt.
	373
	1 132
	

	01
	08
	03
	01
	P-08-03-01-01
	Suorganizuotų svarbiausių tradicinių renginių, valstybinių, kalendorinių švenčių skaičius, vnt.
	33
	33
	

	01
	08
	03
	01
	P-08-03-01-02
	Dalyvaujančių kultūros įstaigų, VO skaičius, vnt.
	30
	30
	

	01
	08
	03
	01
	P-08-03-01-03
	Remiamų meno mėgėjų kolektyvų skaičius (išvykos, instrumentų įsigijimas, tautiniai drabužiai ir kt.), vnt.
	12
	9
	9 kolektyvai iš Alytaus r. dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“

	01
	08
	03
	01
	P-08-03-01-04
	Išleistų leidinių, reprezentuojančių Alytaus rajoną, skaičius, vnt.
	5
	1
	

	01
	08
	03
	01
	P-08-03-01-05
	„Motinos dienos“ ir „Tėvo dienos“ renginių skaičius, vnt.:

„Motinos dienos“ renginiai

„Tėvo dienos“ renginiai
	10

7

3
	10

7

3
	

	01
	08
	04
	01
	P-08-04-01-01
	Religinių bendrijų skaičius, vnt.
	5
	2
	

	01
	08
	05
	01
	P-08-05-01-01
	Darbuotojų skaičius, asmenimis
	2
	2
	

	01
	08
	06
	01
	P-08-06-01-01
	Į Lietuvos Respublikos nekilnojamų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius, vnt. 
	480
	480
	

	01
	08
	06
	01
	P-08-06-01-02
	Kultūros paveldo objektų, kuriems atliekama tvarkybos darbai, dalis nuo visų, Alytaus rajono kultūros paveldo objektų, proc. 
	1,0
	1,0
	

	01
	08
	07
	01
	P-08-07-01-01
	Paremtų jaunimo projektų skaičius, vnt.
	10
	7
	Pateiktos 8 paraiškos, viena iš jų neatitiko reikalavimų

	01
	08
	07
	02
	P-08-07-01-02
	Suorganizuotų renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, akcijų, žygių, varžybų) skaičius, vnt.
	38
	38
	


________________________________

