Alytaus rajono savivaldybės

2016 – 2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitos

20 priedas

2 lentelė

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS

(programos pavadinimas)

2016-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

| Vertinimo kriterijaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Kodas | Pavadinimas, mato vienetas | Plano reikšmė |  | Fakto reikšmė |  |  |  |
| Efekto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 10 |  |  | E-01-10-01 | Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį, buvo sustiprinti, skaičius | 12367 |  | 10411 |  |  |  |
| Rezultato kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 |  | R-10-01-01 | Lėšos, skiriamos socialinės apsaugos įgyvendinimui, tūkst. Eur | 8562,5 |  | 6491,5 |  |  |  |
| 01 | 10 | 02 |  | R-10-02-01 | Asmenų, gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius | 6500 |  | 9928 |  | Pastebimas padidėjęs gyventuojų motyvuotumas rūpintis savo sveikata, todėl dėl pačių gyventojų iniciatyvos kriterijus viršintas |  |
| 01 | 10 | 03 |  | R-10-03-01 | Pagrįstų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo skaičius, proc. |  | Ne daugiau kaip 8 proc. skundų |  | Skundų negauta |  |  |
| 01 | 10 | 04 |  | R-10-04-01 | Asmenų, gavusių ilgalaikę/ trumpalaikę socialinę globą Miroslavo globos namuose skaičiaus kitimas |  | 48 |  | 45 |  |  |
| 01 | 10 | 04 |  | R-10-04-02 | Asmenų, gavusių ilgalaikę/ trumpalaikę socialinę globą Pivašiūnų globos namuose skaičiaus kitimas |  | 18 |  | 20 |  |  |
| 01 | 10 | 05 |  | R-10-05-01 | Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. |  | 15000 |  | 20443 |  | Atsižvelgiant į vyraujančias sveikatos ugdymo tendencijas, poreikį bei šią sritį koordinuojančių įstaigų rekomendacijas, paslaugų buvo suteikta daugiau nei planuota |
| Produkto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 01 | P-10-01-01-01 | Žmonių su negalia, kuriems pritaikyti būstai, skaičius, vnt. | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 02 | P-10-01-02-01 | Projektų, kuriems skirtas finansavimas, skaičius, vnt. | 7 |  | 4 |  | Konkursui nebuvo pateikta pakankamai argumentuotų ir pagal konkurso reikalavimus parengtų projektų |  |
| 01 | 10 | 01 | 03 | P-10-01-03-01 | Asmenų su negalia, kuriems suteikta socialinė globa, skaičius, vnt. | 47 |  | 61 |  | Padidėjo asmenų su negalia poreikis socialinei globai |  |
| 01 | 10 | 01 | 04 | P-10-01-04-01 | Asmenų, kuriems skirta pagalba pinigais, skaičius | 4 |  | 1 |  | Sumažėjo asmenų poreikis pagalbos pinigams |  |
| 01 | 10 | 01 | 04 | P-10-01-04-02 | Senyvo amžiaus asmenų, kuriems suteikta socialinė globa, skaičius | 8 |  | 4 |  | Sumažėjo senyvo amžiaus |  |
| 01 | 10 | 01 | 05 | P-10-01-05-01 | Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa institucijose, skaičius, vnt. | 20 |  | 27 |  | Padidėjo vaikų, likusių be tėvų globos, poreikis socialinei globai |  |
| 01 | 10 | 01 | 05 | P-10-01-05-02 | Globėjų, įtėvių, kuriems suteikta pagalba skaičius | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 05 | P-10-01-05-03 | Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa šeimoje, skaičius, vnt. | 20 |  | 21 |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 06 | P-10-01-06-01 | Socialinės rizikos šeimų, gavusių socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, skaičius, vnt. | 135 |  | 135 |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 06 | P-10-01-06-02 | Centrinės mobilios grupės išvažiavimai aplankyti socialinės rizikos šeimas, kartai/mėn. | 2 kartai/mėn. |  | 2 kartai/ mėn. |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 06 | P-10-01-06-03 | Seniūnijų mobilios grupės išvažiavimai aplankyti socialinės rizikos šeimas, kartai/mėn. | 1 kartas/mėn. |  | 1 kartas/ mėn. |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 07 | P-10-01-07-01 | Mokinių, kuriems suteikta socialinė parama, skaičius | 926 |  | 829 |  | Mokinių skaičiaus mažėjimas ugdymo įstaigose |  |
| 01 | 10 | 01 | 07 | P-10-01-07-02 | Nemokamai maitinamų mokinių skaičius | 965 |  | 1045 |  | Sumažėjo mokinių mokyklose ir mokinių, turinčių teisę gauti socialinę paramą, skaičius |  |
| 01 | 10 | 01 | 08 | P-10-01-08-01 | Socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius | 1500 |  | 1470 |  | Socialinės pašalpos ir kompensacijos pradėtos skirstyti tikslingiau, todėl sumažėjo socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų, turinčių teisę į piniginę socialinę paramą, skaičius |  |
| 01 | 10 | 01 | 09 | P-10-01-09-01 | Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius, vnt. | 520 |  | 442 |  | Sumažėjo mirties atvejų |  |
| 01 | 10 | 01 | 10 | P-10-01-10-01 | Šalpos išmokų gavėjų skaičius | 1981 |  | 2030 |  | Išaugo asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (slaugos, priežiūros pagalbos ir neįgaliųjų skaičius) |  |
| 01 | 10 | 01 | 11 | P-10-01-11-01 | Išmokų vaikams gavėjų skaičius | 1002 |  | 1201 |  | Teisė gauti išmoką vaikui nustatyta didesniam gavėjų skaičiui |  |
| 01 | 10 | 01 | 12 | P-10-01-12-01 | Remtinų asmenų, gavusių maisto produktus, skaičius | 5000 |  | 3900 |  | Sumažėjo asmenų, turinčių mažas pajamas, skaičius |  |
| 01 | 10 | 01 | 13 | P-10-01-13-01 | Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius | 44 |  | 45 |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 14 | P-10-01-14-01 | Socialinės rizikos asmenų, gavusių socialines paslaugas, skaičius | 6 |  | 5 |  | Sumažėjo asmenų poreikis laikino apnakvindinimo paslaugoms |  |
| 01 | 10 | 01 | 15 | P-10-01-15-01 | Pareigybių skaičius, vnt. | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 15 | P-10-01-15-02 | Etatų skaičius, vnt. | 10,08 |  | 10,8 |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 16 | P-10-01-16-01 | Asmenų, gaunančių specialiosios pagalbos į namus paslaugą, skaičius, vnt. | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 01 | 10 | 01 | 18 | P-10-01-18-01 | Asmenų gavusių dušo ir skalbimo paslaugų skaičius, asmenimis | 3000 |  | 775 |  | Kreipėsi mažiau asmenų dėl paslaugų teikimo |  |
| 01 | 10 | 02 | 01 | P-10-02-01-01 | Asmenų, kuriems suteikta dantų protezavimo paslauga skaičius | 40 |  | 32 |  | Dėl padidėjusių protezavimo paslaugų kainų rinkoje vertinimo kriterijus nebuvo pasiektas |  |
| 01 | 10 | 02 | 02 | P-10-02-02-01 | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 10 |  | 13 |  | Konkursui buvo pateikta daugiau nei įprastai projektų, kurie buvo vertinti teigiamai, todėl ir finansuoti |  |
| 01 | 10 | 02 | 03 | P-10-02-03-01 | Asmenų, gavusių tuberkuliozės profilaktines priemones skaičius, vnt. | 400 |  | 544 |  | Dėl sėkmingai asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdomų tuberkuliozės profilaktikos (tuberkulino mėginio atlikimas tikslinės grupės asmenims) buvo atlikta daugiau nei įprastai profilaktikos veiksmų |  |
| 01 | 10 | 02 | 04 | P-10-02-04-01 | Asmenų gavusių specializuotą gydymą dėl priklausomybių ligų skaičius, vnt. | 50 |  | 62 |  | Penkerius metus sėkmingai vykdomos priklausomybės ligų mažinimo priemonėmis, savivaldybių institucijų pastangomis savanoriškai pasinaudojo daugiau asmenų nei vidutiniškai kiekvienais metais |  |
| 01 | 10 | 02 | 06 | P-10-02-06-01 | Suremontuotų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius, vnt. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 01 | 10 | 02 | 07 | P-10-02-07-01 | Pareigybių skaičius, vnt. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 01 | 10 | 03 | 01 | P-10-03-01-01 | Suteikta teisinių konsultacijų, vnt. | 165 |  | 369 |  |  |  |
| 01 | 10 | 03 | 01 | P-10-03-01-02 | Darbuotojų skaičius | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 01 | 10 | 03 | 01 | P-10-03-01-03 | Pateiktų skundų dėl suteiktų konsultacijų skaičius, vnt. | Ne daugiau 20 |  | Skundų negauta |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-01 | Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius, vnt. | 13 |  | 13 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-02 | Darbuotojų skaičius vnt. | 13 |  | 13 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-03 | Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos įstaigoje, vnt | 3,7 |  | 3,8 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-04 | Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis, Eur | 495 |  | 569 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-05 | Gyvenamųjų kambarių skaičius, vnt. | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-06 | Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis Eurais/mėn. | 197 |  | 290 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-07 | Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas, m2 | 7,79 |  | 8,32 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-08 | Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius, vnt. | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-09 | Darbuotojų skaičius | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-10 | Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos įstaigoje | 3,6 |  | 4,0 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-11 | Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis, Eurais | 530 |  | 493 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-12 | Gyvenamųjų kambarių skaičius, vnt. | 11 |  | 11 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-13 | Vidutinis vieno gyventojo mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis, Eurais/ mėn. | 195 |  | 224 |  |  |  |
| 01 | 10 | 04 | 01 | P-10-04-01-14 | Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas, m2 | 7,85 |  | 7,74 |  |  |  |
| 02 | 10 | 05 | 01 | P-10-05-01-01 | Ugdymo įstaigose besimokančių vaikų skaičius, gavęs sveikatos ugdymo paslaugą | 10000 |  | 12032 |  | Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir tikslinės grupės poreikius buvo įvykdyta daugiau sveikatos prevencinių veiksmų (priemonių) |  |
| 02 | 10 | 05 | 01 | P-10-05-01-02 | Asmenų (įvairaus amžiaus), gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius | 5000 |  | 8411 |  | Pastebimas gyventojų vis didesnis susidomėjimas sveikatos išsaugojimo galimybėmis, todėl stebimas ir didesnis gyventojų aktyvumas sveikatinančio pobūdžio renginiuose, akcijose ir kitose veiklose |  |
| 02 | 10 | 05 | 01 | P-10-05-01-03 | Sveikatinančio pobūdžio informacinių pranešimų, interviu, publikacijų skaičius žiniakslaidos priemonėse, vnt. | 100 |  | 280 |  | Reaguojant į informacijos poreikį, ypač užkrečiamųjų ligų epidemijos, protrūkių metu, viešinamos informacijos skaičius vienetais buvo didesnis nei planuota |  |
| 02 | 10 | 05 | 01 | P-10-05-01-04 | Surinktų, analizuotų, apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius, vnt. | 60 |  | 60 |  |  |  |

___________________________________