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RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪROS PROGRAMOS 2017-ŲJŲ METŲ VERTINIMO KRITERIJAI
                             (programos pavadinimas)

	Vertinimo kriterijaus

	Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano

	Strateginio
tikslo
 kodas
	Programos kodas
	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Kodas
	Pavadinimas, mato vienetas 

	Plano reikšmė
	Fakto reikšmė
	

	Efekto kriterijus (-ai)

	02
	06
	
	
	E-02-06-01
	Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu, proc.
	20,60
	15,58
	Sumažėjo kelių su asfaltbetonio danga ilgis

	02
	06
	
	
	E-02-06-02
	Asmenų apgyvendintų socialiniame būste skaičius, asmenimis
	30
	12
	2017 m. buvo planuojama įsigyti 3 būstus, tačiau įsigytas vienas būstas, kadangi tik vieno kandidato pateikta paraiška ir dokumentai atitiko pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas.

	Rezultato kriterijus (-ai)

	02
	06
	01
	
	R-06-01-01
	Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius nuo visų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičiaus, proc. 
	100
	100
	

	02
	06
	01
	
	R-06-01-02
	Seniūnijų skaičius, kuriose vykdoma infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra, vnt.
	11
	11
	

	02
	06
	02
	
	R-06-02-01
	Išnuomoti socialiniai būstai šeimoms, turintiems teisę į socialinį būstą, vnt.
	9
	5
	Planas neįgyvendintas, išnuomoti 5 socialiniai būstai. 2017 m. buvo planuojama įsigyti 3 būstus, tačiau įsigytas vienas būstas, kadangi tik vieno kandidato pateikta paraiška ir dokumentai atitiko pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas.

	Produkto kriterijus (-ai)

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-01
	Viešųjų erdvių plotas, ha
	300
	300
	

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-02
	Kelio ženklų skaičius, vnt.
	200
	24
	Nebuvo poreikio

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-03
	Nugenėtų ir nupjautų medžių skaičius,vnt.
	100
	288
	Padidėjo gyventojų prašymų skaičius

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-04
	Kapinių skaičius,vnt.
	176
	176
	

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-05
	Pagauta benamių gyvūnų, pagal poreikį
	pagal poreikį
	pagal poreikį
	

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-06
	Pakrauta medienos skiedrų Simno katilinėje, erdmetrais
	6000
	6000
	

	02
	06
	01
	02
	P-06-01-02-01
	Daugiabučių namų skaičius rajone, vnt.
	163
	163
	

	02
	06
	01
	02
	P-06-01-02-02
	Planuojamų remti renovuojamų namų skaičius, vnt.
	4
	7
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-01
	Kelių (gatvių) ilgis rajone, km
	1118,775
	1118,775
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-02
	Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga ilgis, km
	235
	174,3
	Nenumatyta lėšų

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-03
	Nugreideriuotų kelių ilgis, km
	7200
	7200
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-04
	Nuvalytų kelių ilgis, km 
	3300
	3300
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-05
	Suremontuotų kelių ilgis, km
	28
	26
	Nenumatyta lėšų

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-06
	Rekonstruojamų kelių ilgis, km
	4
	–
	Nebuvo poreikio

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-07
	Remontuoto kelio ilgis, km
	0,601
	0,601
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-08
	Remontuoto kelio ilgis, km
	1,500
	1,500
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-09
	Remontuoto kelio ilgis, km
	0,480
	0,480
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-10
	Rekonstruoto kelio ilgis, km
	2,820
	2,820
	

	02
	06
	01
	04
	P-06-01-04-01
	Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius rajone, vnt.
	1910
	2183
	Didelis poreikis papildomų šviestuvų įrengimui

	02
	06
	01
	04
	P-06-01-04-02
	Eksploatuojamų šviestuvų skaičius, vnt.
	1910
	2183
	Didelis poreikis papildomų šviestuvų įrengimui

	02
	06
	01
	05
	P-06-01-05-01
	Darbuotojų skaičius,asmenimis
	6
	6
	

	02
	06
	01
	06
	P-06-01-06-01
	 Suremontuotų vandenviečių skaičius, vnt.
	2
	34
	

	02
	06
	02
	01
	P-06-01-06-02
	Įrengiamų socialinių būstų  skaičius, vnt. 
	5
	1
	Planas neįgyvendintas. 2017 m. buvo planuojama įsigyti 3 būstus, tačiau įsigytas vienas būstas, kadangi tik vieno kandidato pateikta paraiška ir dokumentai atitiko pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas.
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