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Alytaus rajono savivaldybės 
2016 – 2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitos
10 priedas 

2 lentelė
Sąlygų verslo plėtrai sudarymo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo 
(programos pavadinimas)

programos 2016-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI
	Vertinimo kriterijaus


	Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano

	Strateginio

tikslo

 kodas
	Programos kodas
	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Kodas
	Pavadinimas, mato vienetas 


	Plano reikšmė
	Fakto reikšmė
	

	Efekto kriterijus (-ai)

	02
	05
	
	
	E-02-05-01
	Ūkio subjektų skaičius Alytaus rajone, vnt.
	895
	952
	Juridinių asmenų registre įregistruota daugiau ūkio subjekto, nei buvo prognozuota

	02
	05
	
	
	E-02-05-02
	Registruotuotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %
	16,5
	13,1
	

	Rezultato kriterijus (-ai)

	02
	05
	01
	
	R-05-01-01
	Įdarbinamų asmenų skaičius, žm.
	266
	266
	

	02
	05
	02
	
	R-05-02-01
	Paramą gavusių verslo subjektų skaičius, vnt.
	40
	28
	Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl paramos skyrimo

	02
	05
	03
	
	R-05-03-01
	Atvykstančių turistų skaičiaus padidėjimas / sumažėjimas įstaigoje per  metus, proc.
	+2
	+3
	

	02
	05
	04
	
	R-05-04-01
	Sumažės nusikalstamų veikų, vnt.


	Ne daugiau 514 nusikalstamų veikų
	341 nusikalstama veika
	

	02
	05
	05
	
	R-05-05-01
	Įgyvendinamų projektų, remiamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skaičius
	2
	2
	

	02
	05
	06
	
	R-05-06-01
	Šilumos gamybos kaina, Eur ct / kWh
	8,01
	8,01
	

	02
	05
	07
	
	R-05-07-01
	Finansiškai paremtų sodininkų bendrijų, vnt.
	6
	18
	Solidarumo principu, sodininkų bendrijos, kurios teikė paraiškas buvo paremtos

	

	02
	05
	01
	01
	P-05-01-01-01
	Vidutinė numatoma vieno asmens viešųjų darbų trukmė, mėn.
	2
	2
	

	02
	05
	01
	01
	P-05-01-01-02
	Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius, iš viso:

- seniūnijose

- švietimo įstaigose

- kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose
	266
220

10

36
	266

216

7
43
	Asmenų skaičius pagal gautas paraiškas

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-01
	Paramą gavusių subjektų sukurtų naujų darbo vietų skaičius, vnt.
	150
	96
	Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl paramos skyrimo už sukurtas naujas darbo vietas

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-02
	Paramą gavusių subjektų dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose skaičius, vnt.
	5
	1
	Gautas tik 1 prašymasdėl lėšų kompensavimo už dalyvavimą parodoje

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-03
	Paramą gavusių subjektų sukurtų/nuomojamų interneto svetainių skaičius, vnt.
	20
	11
	Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl lėšų kompensavimo už interneto svetaines

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-04
	Įsteigtų naujų įmonių, gavusių paramą skaičius,vnt.
	20
	16
	Gauta mažiau, nei prognozuota prašymų dėl naujų įmonių steigimo išlaidų kompensavimo

	02
	05
	02
	01
	P-05-02-01-05
	Patirtų išlaidų SVV fondo veiklai ir informacinėms priemonėms suma, Eur
	2000
	1172,6
	Lėšų poreikis fondo veiklai ir informacinėms priemonėms buvo mažesnis, nei planuota

	02
	05
	03
	01
	P-05-03-01-01
	Centro lankytojų, skaičius, tūkst.  
	6,8
	7,0
	

	02
	05
	03
	01
	P-05-03-01-02
	Turizmo parodų, kuriose pristatytas Alytaus kraštas, skaičius, vnt. 
	2
	4
	Papildomai dalyvauta parodose Varšuvoje ir Gardino parodoje – mugėje „Euroregionas Nemunas“

	02
	05
	03
	01
	P-05-03-01-03
	Išleista leidinių, bendras tiražas, vnt.
	6000
	7000
	Papildomai išleistas leidinys, sutaupius lėšas leidybai

	02
	05
	03
	01
	P-05-03-01-04
	Įgyvendinta rinkodaros priemonių, skaičius, vnt.
	5
	5
	

	02
	05
	03
	02
	P-05-03-02-01
	Skiriamų lėšų suma, Eur
	0,6
	0,6
	

	02
	05
	04
	01
	P-05-04-01-01
	Šviečiamųjų renginių apie nusikaltimų prevenciją skaičius, vnt.
	23
	83
	

	02
	05
	05
	01
	P-05-05-01-01
	Įgyvendintų (baigtų) projektų skaičius, vnt.
	2
	1
	Projekto „Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas tęsiamas 2017 m.

	02
	05
	05
	01
	P-05-05-01-02
	Pradėtų naujų projektų skaičius, vnt.
	2
	1
	

	02
	05
	05
	01
	P-05-05-01-03
	Einamaisiais metais vykdomų projektų skaičius, vnt.
	2
	2
	

	02
	05
	06
	01
	P-05-06-01-01
	Lėšos skiriamos programos įgyvendinimui, tūkst. Eur 
	23,4
	23,4
	

	02
	05
	07
	01
	P-05-07-01-01
	Sodininkų bendrijų Alytaus rajone skaičius, vnt.
	20
	20
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