PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimu Nr. K-215

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 METAIS ATASKAITA

2015 m. buvo vykdoma 10 Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. K-371 patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programų.

Šią ataskaitą sudaro dešimties SVP programų 2015 metų įgyvendinimo ataskaitos:

01.	Vaikų ir jaunimo socializacija.

02.	Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas.

03.	Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas.

04.	Informacinės visuomenės plėtra.

05.	Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas.

06.	Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra.

07.	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra.

08.	Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas.

09.	Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje.

10.	 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga.

Įgyvendinimo ataskaitą apima 10 programų, kurias sudaro:

	programų vertinimo kriterijų ataskaitų suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai (pridedama);

	programų 2015 metų įgyvendinimo ataskaitų lėšų rodikliai, kuriose pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2015-iems metams patvirtintas asignavimų planas, 2015-ųjų patikslintas asignavimų planas bei 2015-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) (pridedama).

| Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai: |  |
| --- | --- |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: |
| 01 | Kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę |
| 01 08 09 10 | Vaikų ir jaunimo socializacija Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga |
| Efekto kriterijai: E-01-01-01 Socialinės rizikos šeimų mažėjimas, vnt. – > 120; pasiektas lygis 2015 m. – 138; E-01-08-01 Renginių skaičiaus Alytaus rajone didėjimas, proc. – > +1 proc.; pasiektas lygis 2015 m. – +1 proc.; E-01-09-01 Mokinių, gavusių brandos atestatus, dalis nuo visų besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą mokinių skaičiaus, proc. – > 97, pasiektas lygis 2015 m. – 97 proc.; E-01-09-02 Mokinių, gavusių pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, proc. – > 96, pasiektas lygis 2015 m. – 96 proc.; E-01-09-03 Sudarytos sąlygos visiems, norintiems lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes, (sudarytos/bus sudarytos) – > bus sudarytos, pasiektas lygis 2015 m. – sudarytos; E-01-10-01 Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį buvo sustiprinti, skaičius, vnt.–> 14091, pasiektas lygis 2015 m. – 12550. |  |
| Kodas | Sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui |
| 02 |  |
| Strateginio tikslo aprašymas: |  |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): |  |
| Kodas 05 06 | Vykdomos programos pavadinimas: Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra |
| Efekto kriterijai: E-02-05-01 Verslumo lygis (veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų), vnt. – > 13, pasiektas lygis 2015 m. – 16; E-02-05-02 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, % – > 18,3, pasiektas lygis 2015 m. – 15,3; E-02-06-01 Šeimos ir asmenys, pasinaudoję valstybės parama įsigyjant būstą (šeimų, asmenų skaičius), vnt. – > 4, pasiektas lygis 2015 m. – 2; E-02-06-02 Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu, proc. – > 20,11, pasiektas lygis 2015 m. – 20,11. |  |
| Kodas | Užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir aplinkos apsaugą bei žemės ūkio plėtrą |
| 03 |  |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): |  |
| Kodas 03 07 | Vykdomos programos pavadinimas: Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra |
| Efekto kriterijai: E-03-03-01 Programai skiriamas finansavimas, tūkst. Eur – > 40,5, pasiektas lygis 2015 m. – 25,1; E-03-07-01 Surenkamų komunalinių atliekų kiekis, t – > 6200 , pasiektas lygis 2015 m. – 5382,9. |  |
| Kodas | Gerinti savivaldos valdymo kokybę |
| 04 |  |
| Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): |  |
| Kodas 02 | Vykdomos programos pavadinimas: Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas |
| 04 | Informacinės visuomenės plėtra |
| Efekto kriterijai: E-04-02-01 Gyventojų skaičius Alytaus rajono savivaldybėje metų pradžioje, vnt.– > 27347, pasiektas lygis 2015 m. – 26840; E-04-02-02 Parengiamų informacinių pranešimų spaudai, radijui, televizijai skaičiaus kaita, vnt. – > 265, pasiektas lygis 2015 m. – 483 |  |

1 lentelėje (atitinkamai pagal Alytaus rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimą, patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. K-307 ir Alytaus rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. K-371) pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2015 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

1 lentelė

2015 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Lėšos 2015 m. (iš viso pagal skirtingus finansavimo šaltinius), tūkst. Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Patvirtintas asignavimų planas* | Patikslintas asignavimų planas** | Panaudotos lėšos |
| 01 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę |  |  |  |  |
| 01 | Vaikų ir jaunimo socializacija | 74,9 | 74,8 | 74,8 |
| 08 | Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas | 1358,7 | 1299,3 | 1239,7 |
| 09 | Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje | 7801,6 | 5890,1 | 5718,4 |
| 10 | Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga | 8912,2 | 8638,5 | 7311,1 |
| 02 STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui |  |  |  |  |
| 05 | Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas | 922,7 | 1289,9 | 2264,1 |
| 06 | Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra | 2066,1 | 3631,6 | 2812,5 |
| 03 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti kompleksišką žemės sklypų formavimą ir aplinkos apsaugą bei žemės ūkio plėtrą |  |  |  |  |
| 03 | Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas | 58,5 | 40,5 | 25,1 |
| 07 | Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra | 1420,3 | 1395,7 | 1226,5 |
| 04 STRATEGINIS TIKSLAS – gerinti savivaldos valdymo kokybę |  |  |  |  |
| 02 | Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas | 3728,1 | 5390,2 | 5131,1 |
| 04 | Informacinės visuomenės plėtra | 37,3 | 37,2 | 31,5 |
| Iš viso: |  | 26380,4 | 27687,8 | 25834,8 |

* Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimą Nr. K-371

** Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimą Nr. K-307

Alytaus rajono savivaldybės 2015 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, iš pajamų už atsitiktines paslaugas, iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų), iš savivaldybės privatizavimo fondo lėšų ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir kt.).

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2015 m. SVP buvo įgyvendintas 93,3 proc. (pagal patikslintą SVP) ir 97,9 proc. (pagal pradinį patvirtintą SVP Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimu Nr. K-371). Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2015 metais daugiausia lėšų buvo panaudota Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje (kodas 09) ir Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos (kodas 10) programoms įgyvendinti, t. y. didžiausią Alytaus rajono savivaldybės išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai (žr. į 1 lentelę).

Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2015 m. 10 programų buvo planuojama vykdyti 130 priemonių. 2015 m. pagal planą įvykdytų priemonių buvo 122 (93,9 proc.), iš dalies įvykdytos 6 (4,6 proc.), neįvykdytos 2 (1,5 proc.) (žr. į 2 lentelę). 2015 m. daugiausia buvo įgyvendinta Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos (Nr. 10) priemonių, t.y. 46, ir Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programos (Nr. 02) priemonių – 24. Mažiausia buvo įgyvendinta Vaikų ir jaunimo socializacijos programos (Nr. 01) priemonių – 2, Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programos (Nr. 03) priemonių – 1, Informacinės visuomenės plėtros programos (Nr. 04) priemonių – 2.

2 lentelė

2015–2017 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2015 m.

| Programos pavadinimas | Planuota, iš viso | Įvykdyta pagal planą | Iš dalies įvykdyta | Neįvykdyta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Vaikų ir jaunimo socializacija | 2 | 2 |  |  |
| 02 Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas | 25 | 24 |  | 1 |
| 03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas | 1 | 1 |  |  |
| 04 Informacinės visuomenės plėtra | 2 | 1 | 1 |  |
| 05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas | 7 | 7 |  |  |
| 06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra | 13 | 12 |  | 1 |
| 07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra | 9 | 9 |  |  |
| 08 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas | 14 | 12 | 2 |  |
| 09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje | 11 | 11 |  |  |
| 10 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga | 46 | 43 | 3 |  |
| Iš viso: | 130 | 122 | 6 | 2 |

Didžiausią įtaką plano priemonių nevykdymui turėjo skirtas mažesnis finansavimas iš kai kurių finansavimo šaltinių, užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros, kriterijų neatitikimas įstatymams ir kitiems teisės aktams. Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2015 m. planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendintos ateityje, atsižvelgiant į jų svarbą, savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.

__________________________________